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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021-2024 гг.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»


	Наименование муниципальной программы 
(далее - Программа)
	Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель 
Программы
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Администрация ЗАТО Северск

	Участники Программы
	Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Сохранение и развитие физического и духовного здоровья граждан

	Цель Программы
	Создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом


	
	
	
	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	48,3
	51
	54,98
	55,2
	55,2
	55,2
	55,2

	
	2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц
	48,6
	49,8
	50
	50
	50
	50
	50

	Задачи Программы
	1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

	
	2. Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

	
	3. Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста

	
	[bookmark: _Hlk120796116]4. Формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни

	Подпрограммы Программы



	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	
	Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
(прогнозный период)
	2026 год
(прогнозный период)

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	1 513 804,17
	318 856,96
	337 990,06
	371 006,18
 <*>
	487 826,16
	462 942,12
	728 487,63

	
	Местный бюджет
	1 440 132,12
	318 856,96
	337 990,06
	371 006,18 
<*>
	414 154,11
	293 334,75
	286 841,99

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	5 836,66
	1 402,36
	1 320,50
	1 522,00
	1 591,80
	1 534,40
	26 522,00

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	4 244,86
	1 402,36
	1 320,50
	1 522,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	470 660,50
	69 910,12
	62 695,30
	96 320,60
	241 734,48
	228 652,78
	1 344 502,32

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	243 181,12
	69 910,12
	62 695,30
	96 320,60
	14 255,10
	13 279,40
	13 279,40

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 687 558,1
	390 169,44
	402 005,86
	468 848,78 <*>
	428 409,21
	306 614,15
	300 121,39


------------------------------
<*> Потребность и объем финансирования включают в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 
1 875,19 тыс. руб. 
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
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Внутренний номер: 0313684
Внутренний номер: 0313684
Приложение 2
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_04.03.2024___№_713-па__

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
    Таблица 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность 
сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 
год
	2025 (прог-нозный период)
	2026 (прог-нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	1.
	Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3 - 79 лет, проц
	проц
	45,7
	48,3
	51
	54,98
	55,2
	55,2
	55,2
	55,2
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	проц


	46,5
	48,6
	49,8
	50
	50
	50
	50
	50
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий» Программы

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности занятых в экономике
	проц
	37,1
	49,7
	52,1
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	проц
	12,4
	12,4
	13,6
	16,8
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений» Программы

	2.1
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
	проц
	28,5
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.2
	Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области
	чел
	306
	306
	308
	308
	368
	368
	368
	368
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста» Программы

	3.1
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	проц
	1,1
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
			2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели задачи 4 «Формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни» Программы

	4.1
	Темпы прироста 
первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше
	проц
	-
	-
	53,8
	90
	59,6
	40
	40
	40
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	4.2
	Численность несовершеннолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск
	проц
	-
	-
	73
	74
	75
	76
	76
	76
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление образования

	4.3
	Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет 
	про-милле
	-
	-
	5,93
	6,24
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	4.4
	Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет 
	про-милле
	-
	-
	1,85
	1,56
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск





Приложение 3
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
    от_04.03.2024___№_713-па__
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	80 850,43
	4 244,86
	48 925,04
	27 680,53
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	

	
	
	2022
	14 649,21
	1 320,50
	7 805,10
	5 523,61
	0,00
	

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	1 522,00
	12 699,40
	6 349,02 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	26 536,01
	0,00
	12 825,50
	13 710,51
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	13 552,94
	0,00
	11 849,80
	1 703,14
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13 486,36
	0,00
	11 849,80
	1 636,56
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»


	Всего
	1 603 047,67
	0,00
	194 256,08
	1 408 791,59
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	54 890,20
	331 666,45
	0,00
	

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	83 621,20
	363 397,16
	0,00
	

	
	
	2024
	401 073,20
	0,00
	1 429,60
	399 643,60
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	293 061,21
	0,00
	1 429,60
	291 631,61
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	286 635,03
	0,00
	1 429,60
	285 205,43
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	3 660,00
	0,00
	0,00
	3 660,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00
	

	
	
	2024
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют
 

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Итого по Программе
	Всего
	1 687 558,10
	4 244,86
	243 181,12
	1 440 132,12
	0,00
	

	
	
	2021
	390 169,44
	1 402,36
	69 910,12
	318 856,96
	0,00
	

	
	
	2022
	402 005,86
	1 320,50
	62 695,30
	337 990,06
	0,00
	

	
	
	2023
	468 848,78 <*>
	1 522,00
	96 320,60
	371 006,18 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	428 409,21
	0,00
	14 255,10
	414 154,11
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	306 614,15
	0,00
	13 279,40
	293 334,75
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300 121,39
	0,00
	13 279,40
	286 841,99
	0,00
	


------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 875,19 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».


Приложение 4
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_04.03.2024___№_713-па__

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	Управление образования 
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
	Всего
	1 687 558,10
	0,00
	0,00
	1 676 302,06
	11 256,04

	
	2021
	390 169,44
	0,00
	0,00
	390 169,44
	0,00

	
	2022
	402 005,86
	0,00
	0,00
	399 864,57
	2 141,29

	
	2023
	468 848,78 <*>
	0,00
	0,00
	466 920,31
	1 928,47 <*>

	
	2024
	428 409,21
	0,00
	0,00
	419 347,74
	9 061,47

	
	2025 (прогнозный период)
	306 614,15
	0,00
	0,00
	306 614,15
	0,00

	
	2026 (прогнозный период)
	300 121,39
	0,00
	0,00
	300 121,39
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
	Всего
	80 850,43
	0,00
	0,00
	69 594,39
	11 256,04

	
	
	2021
	20 969,98
	0,00
	0,00
	20 969,98
	0,00

	
	
	2022
	14 649,21
	0,00
	0,00
	12 507,92
	2 141,29

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	0,00
	0,00
	18 641,95
	1 928,47 <*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	2024
	26 536,01
	0,00
	0,00
	17 474,54
	9 061,47

	
	
	2025 (прогнозный период)
	13 552,94
	0,00
	0,00
	13 552,94
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13 486,36
	0,00
	0,00
	13 486,36
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	11 256,04
	0,00
	0,00
	0,00
	11 256,04

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	0,00
	2 141,29

	
	
	2023
	1 928,47 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	1 928,47 <*>

	
	
	2024
	9 061,47
	0,00
	0,00
	0,00
	9 061,47

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, стр.1
	Всего
	1 090,79
	0,00
	0,00
	0,00
	1 090,79

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1 090,79
	0,00
	0,00
	0,00
	1 090,79

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,19

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,19

	
	
	2023
	1 875,19 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,19 <*>

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	8 290,06
	0,00
	0,00
	0,00
	8 290,06

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	0,00
	266,10

	
	
	2023
	53,28
	0,00
	0,00
	0,00
	53,28

	
	
	2024
	7 970,68
	0,00
	0,00
	0,00
	7 970,68

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.8
	Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО СШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административного здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок





	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 806,74
	0,00
	0,00
	7 806,74
	0,00

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00

	
	
	2022
	2 279,51
	0,00
	0,00
	2 279,51
	0,00

	
	
	2023
	3 048,19
	0,00
	0,00
	3 048,19
	0,00

	1.2
	КПМ  «Обеспечение условий для организации проведения официальных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 276,68
	0,00
	0,00
	3 276,68
	0,00

	
	
	2024
	3 276,68
	0,00
	0,00
	3 276,68
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	410,50
	0,00
	0,00
	410,50
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	427,00
	0,00
	0,00
	427,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	58 510,97
	0,00
	0,00
	58 510,97
	0,00

	
	
	2021
	18 490,94
	0,00
	0,00
	18 490,94
	0,00

	
	
	2022
	10 228,41
	0,00
	0,00
	10 228,41
	0,00

	
	
	2023
	15 593,76
	0,00
	0,00
	15 593,76
	0,00

	
	
	2024
	14 197,86
	0,00
	0,00
	14 197,86
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	13 142,44
	0,00
	0,00
	13 142,44
	0,00

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	13 059,36
	0,00
	0,00
	13 059,36
	0,00

	1.3.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	20 607,50
	0,00
	0,00
	20 607,50
	0,00

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	0,00
	4 354,01
	0,00

	
	
	2022
	4 924,11
	0,00
	0,00
	4 924,11
	0,00

	
	
	2023
	5 377,69
	0,00
	0,00
	5 377,69
	0,00

	
	
	2024
	5 951,69
	0,00
	0,00
	5 951,69
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	5 869,81
	0,00
	0,00
	5 869,81
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5 869,81
	0,00
	0,00
	5 869,81
	0,00

	1.3.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	29 647,03
	0,00
	0,00
	29 647,03
	0,00

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	0,00
	11 790,53
	0,00

	
	
	2022
	3 148,00
	0,00
	0,00
	3 148,00
	0,00

	
	
	2023
	7 518,95
	0,00
	0,00
	7 518,95
	0,00

	
	
	2024
	7 189,55
	0,00
	0,00
	7 189,55
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	7 189,55
	0,00
	0,00
	7 189,55
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	7 189,55
	0,00
	0,00
	7 189,55
	0,00

	1.3.3
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Всего
	8 256,44
	0,00
	0,00
	8 256,44
	0,00

	
	
	2021
	2 346,40
	0,00
	0,00
	2 346,40
	0,00

	
	
	2022
	2 156,30
	0,00
	0,00
	2 156,30
	0,00

	
	
	2023
	2 697,12
	0,00
	0,00
	2 697,12
	0,00

	
	
	2024
	1 056,62
	0,00
	0,00
	1 056,62
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	83,08
	0,00
	0,00
	83,08
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	Всего
	1 603 047,67
	0,00
	0,00
	1 603 047,67
	0,00

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	0,00
	368 399,46
	0,00

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	0,00
	386 556,65
	0,00

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	0,00
	447 018,36
	0,00

	
	
	2024
	401 073,20
	0,00
	0,00
	401 073,20
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	293 061,21
	0,00
	0,00
	293 061,21
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	286 635,03
	0,00
	0,00
	286 635,03
	0,00

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» (до 31.12.2023)
	Всего
	1 194 752,17
	0,00
	0,00
	1 194 752,17
	0,00

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	0,00
	366 409,36
	0,00

	
	
	2022
	384 406,55
	0,00
	0,00
	384 406,55
	0,00

	
	
	2023
	443 936,26
	0,00
	0,00
	443 936,26
	0,00

	2.1
	КПМ «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»
(с 01.01.2024)
	Всего
	397 643,10
	0,00
	0,00
	397 643,10
	0,00

	
	
	2024
	397 643,10
	0,00
	0,00
	397 643,10
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	293 061,21
	0,00
	0,00
	293 061,21
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	286 635,03
	0,00
	0,00
	286 635,03
	0,00

	2.2
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»    (до 31.12.2023)
	Всего
	7 222,30
	0,00
	0,00
	7 222,30
	0,00

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00

	
	
	2022
	2 150,10
	0,00
	0,00
	2 150,10
	0,00

	
	
	2023
	3 082,10
	0,00
	0,00
	3 082,10
	0,00

	2.2
	КПМ «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 430,10
	0,00
	0,00
	3 430,10
	0,00

	
	
	2024
	3 430,10
	0,00
	0,00
	3 430,10
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»
	Всего
	3 660,00
	0,00
	0,00
	3 660,00
	0,00

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00

	
	
	2024
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (до 31.12.2023)
	Всего
	2 860,00
	0,00
	0,00
	2 860,00
	0,00

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00

	3.1
	КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (с 01.01.2024)
	Всего
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2024
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	[bookmark: _Hlk120797279]Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие. Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Проведение муниципального конкурса «Лучшая школьная 
столовая»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних детей навыков здорового образа жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1
	Акция «Быть здоровым - здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Акция «Здравствуй, здоровое лето!»

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	День здоровья в образовательных организациях 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Основное мероприятие. Обеспечение информированности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1
	Проведение для представителей целевой аудитории лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2
	Размещение баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.3
	Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.4
	Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 875,19 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».



Приложение 5
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_04.03.2024___№_713-па__

[bookmark: P4457]ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 1
	Развитие физической культуры и массового спорта

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности занятых в экономике, проц
	49,7
	52,1
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4

	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	12,4
	13,6
	16,8
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	Задачи подпрограммы 1
	1. Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой

	
	2. Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта

	
	3. Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта»

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	27 680,53
	3 972,58
	5 523,61
	6 349,02 <*>
	13 710,51
	1 703,14
	1 636,56

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	4 244,86
	1 402,36
	1 320,50
	1 522,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	48 925,04
	15 595,04
	7 805,10
	12 699,40
	12 825,50
	11 849,80
	11 849,80

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	80 850,43
	20 969,98
	14 649,21
	20 570,42 <*>
	26 536,01
	13 552,94
	13 486,36

	------------------------------
	
	
	
	
	
	
	


<*> Потребность и объем финансирования включают в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года 
в сумме 1 875,19 тыс. руб. 
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы 
в столбце «Всего».


Приложение 6
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_04.03.2024___№_713-па__


СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1
«Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информа-ции
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прог-
нозный период)
	2026 год (прог-
нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.
	Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых
в экономике

	проц
	37,1

	49,7
	52,1
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	56,4
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории
	проц
	12,4
	12,4
	13,6
	16,8
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1

	1.1
	Количество спортивных сооружений
	ед
	261
	276
	284
	285
	292
	292
	292
	292
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	1.2
	Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	чел
	9500
	9500
	9500
	9500
	10200
	10500
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.2
	Количество проведенных смотров-конкурсов
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	2.3
	Количество клубов по месту жительства
	ед
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	3.1
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	проц
	99,1
	99,1
	99,2
	98,46
	87,9
	89,5
	89,8
	90,2
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-
ции ЗАТО Северск

	3.2
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	проц
	29,5
	34,3
	39
	47,33
	46,7
	46,7
	46,7
	46,7
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-
ции ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3.3
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	проц
	11
	13
	15,5
	19,13
	23,68
	21,4
	21,3
	21,4
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск






Приложение 7
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от_04.03.2024___№_713-па__

ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование 
и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов спортивного назначения, в т.ч.:
	Всего
	11 256,04
	0,00
	0,00
	11 256,04
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	2 141,29
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	285

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2023
	1 928,47<*>
	0,00
	0,00
	1 928,47<*>
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2024
	9 061,47
	0,00
	0,00
	9 061,47
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капиталь-ный ремонт, ед
	0

	1.1.1
	Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, стр.1
	Всего
	1 090,79
	0,00
	0,00
	1 090,79
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	1 090,79
	0,00
	0,00
	1 090,79
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	4,2

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой 
по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	1 875,19 <*>
	0,00
	0,00
	1 875,19 <*>
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунисти-ческий, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	8 290,06
	0,00
	0,00
	8 290,06
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	53,28
	0,00
	0,00
	53,28
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	7 970,68
	0,00
	0,00
	7 970,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.8
	Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО СШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административного здания МБУДО 
СШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 806,74
	0,00
	0,00
	7 806,74
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	2 279,51
	0,00
	0,00
	2 279,51
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2023
	3 048,19
	0,00
	0,00
	3 048,19
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	10 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 276,68
	0,00
	0,00
	3 276,68
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	3 276,68
	0,00
	0,00
	3 276,68
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	10500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2025 (прогноз-ный период)

	410,50
	0,00
	0,00
	410,50
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	427,00
	0,00
	0,00
	427,00
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных 
смотров-конкурсов, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	0

	3.
	Задача 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1
	
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.:
	Всего
	58 510,97
	4 244,86
	48 925,04
	5 341,07
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 490,94
	1 402,36
	15 595,04
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), системати-чески занима-ющихся физичес-кой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2022
	10 228,41
	1 320,50
	7 805,10
	1 102,81
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), системати-чески занима-ющихся физичес-кой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	47,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	19,13

	
	
	2023
	15 593,76
	1 522,00
	12 699,40
	1 372,36
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	87,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), системати-чески занима-ющихся физичес-кой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	23,68

	
	
	2024
	14 197,86
	0,00
	12 825,50
	1 372,36
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	89,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), системати-чески занима-ющихся физичес-кой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	21,4

	
	
	2025 (прогноз-ный период)

	13 142,44
	0,00
	11 849,80
	1 292,64
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи, проц
	89,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), системати-чески занима-ющихся физичес-кой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	21,3

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	13 059,36
	0,00
	11 849,80
	1 209,56
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи, проц
	90,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), системати-чески занима-ющихся физичес-кой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	21,4

	3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства

	Всего
	20 607,50
	0,00
	17 062,20
	3 545,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	3 520,40
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимаю-
щихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2022
	4 924,11
	0,00
	4 043,40
	880,71
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимаю-щихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2023
	5 377,69
	0,00
	4 462,20
	915,49
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимаю-щихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2024
	5 951,69
	0,00
	5 036,20
	915,49
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимаю-щихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2025 (прогноз-ный период)

	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимаю-щихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимаю-щихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	3.1.2

	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
	Всего
	29 647,03
	0,00
	28 148,20
	1 498,83
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийс-кого резерва, ед
	6

	
	
	2022
	3 148,00
	0,00
	2 990,60
	157,40
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийс-кого резерва, ед
	6

	
	
	2023
	7 518,95
	0,00
	7 143,00
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийс-кого резерва, ед
	6

	
	
	2024
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийс-кого резерва, ед
	6

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийс-кого резерва, ед
	6

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	7 189,55
	0,00
	6 813,60
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношес-ких спортивных школ, спортивных школ, специализирован-ных спортивных школ олимпийс-кого резерва, ед
	6

	3.1.3
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Всего
	8 256,44
	4 244,86
	3 714,64
	296,94
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,36
	873,64
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2022
	2 156,30
	1 320,50
	771,10
	64,70
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	5

	
	
	2023
	2 697,12
	1 522,00
	1 094,20
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	3

	
	
	2024
	1 056,62
	0,00
	975,70
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	3

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	83,08
	0,00
	0,00
	83,08
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	3

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, ед
	0

	3.1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК СеверСК», ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК
СеверСК», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	80 850,43
	4 244,86
	48 925,04
	27 680,53
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	14 649,21
	1 320,50
	7 805,10
	5 523,61
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	1 522,00
	12 699,40
	6 349,02 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	26 536,01
	0,00
	12 825,50
	13 710,51
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	13 552,94
	0,00
	11 849,80
	1 703,14
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	13 486,36
	0,00
	11 849,80
	1 636,56
	0,00
	
	X
	X



------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1 875,19 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».
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[bookmark: P7892]ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 2
	Развитие системы подготовки спортивного резерва

	Срок реализации 
подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8

	
	2. Число спортсменов, зачисленных в сборные команды Томской области, чел
	306
	308
	308
	368
	368
	368
	368

	Задачи подпрограммы 2
	1. Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности

	
	2. Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности»

	
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров»

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	1 408 791,59
	314 084,38
	331 666,45
	363 397,16
	399 643,60
	291 631,61
	285 205,43

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	194 256,08
	54 315,08
	54 890,20
	83 621,20
	1 429,60
	1 429,60
	1 429,60

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 603 047,67
	368 399,46
	386 556,65
	447 018,36
	401 073,20
	293 061,21
	286 635,03
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Перио-дичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогноз-ный период)
	2026 (прогноз-ный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

	1.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-тельного образования в учреждениях физкуль-турно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
	проц
	28,5
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.
	Число спортсменов, зачисленных в составы сборных 
	чел
	306
	306
	308
	308
	368
	368
	368
	368
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели задачи 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1.1
	Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортив-ной направленности
	чел
	4531
	4145
	4181
	4197
	4203
	4195
	4195
	4195
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.2
	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся
	проц
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	1.3
	Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортив-ной направленности
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях
	чел
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	2.2
	Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию
	чел
	13
	13
	13
	13
	13
	23
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
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ПЕРЕЧЕНЬ
 комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» 
подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности» (до 31.12.2023)
	Всего
	1 194 752,17
	0,00
	192 826,48
	1 001 925,69
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	54 315,08
	312 094,28
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2022
	384 406,55
	0,00
	54 890,20
	329 516,35
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в  учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2023
	443 936,26
	0,00
	83 621,20
	360 315,06
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности, чел
	4203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2 

	1.1
	КПМ «Организация предоставления дополнительно-го образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности» (с 01.01.2024)
	Всего
	397 643,10
	0,00
	1 429,60
	396 213,50
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2024
	397 643,10
	0,00
	1 429,60
	396 213,50
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, 
чел
	4195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	293 061,21
	0,00
	1 429,60
	291 631,61
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)

	286 635,03
	0,00
	1 429,60
	285 205,43
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 222,30
	0,00
	0,00
	7 222,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1 110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2022
	2 150,10
	0,00
	0,00
	2 150,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2023
	3 082,10
	0,00
	0,00
	3 082,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, 
принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 430,10
	0,00
	0,00
	3 430,10
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	3 430,10
	0,00
	0,00
	3 430,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	0

	
	Итого по  подпрограм-ме 2
	Всего
	1 603 047,67
	0,00
	194 256,08
	1 408 791,5
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	54 890,20
	331 666,45
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	83 621,20
	363 397,16
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	401 073,20
	0,00
	1 429,60
	399 643,60
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	293 061,21
	0,00
	1 429,60
	291 631,61
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	286 635,03
	0,00
	1 429,60
	285 205,43
	0,00
	
	X
	X
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[bookmark: P8652]ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 3
	Развитие детско-юношеского и массового хоккея

	Срок реализации подпрограммы 3
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	Задачи подпрограммы 3
	1. Развитие детско-юношеского и массового хоккея

	
	2. Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 (прогнозный период)
	2026 (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	3 660,00
	800,00
	800,00
	1 260,00
	800,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	3 660,00
	800,00
	800,00
	1 260,00
	800,00
	0,00
	0,00
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СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского 
и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прог-
нозный период)
	2026 год (прог-
нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея»

	1.
	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	проц
	1,1
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем
	чел
	512
	256
	539
	540
	588
	588
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск

	1.2
	Количество хоккейных коробок
	ед
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Количество отремонтированных хоккейных коробок
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная статистика
	УМСП ФКиС Админист-рации ЗАТО Северск
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ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3
«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-жетных источников (по согласо-ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения 
по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (до 31.12.2023)
	Всего
	2 860,00
	0,00
	0,00
	2 860,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающе-гося хоккеем, чел
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2023
	1260,00
	0,00
	0,00
	1260,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (с 01.01.2024)
	Всего
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2024
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2026
(прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимаю-щегося хоккеем, чел
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструкту-ры для занятий хоккеем, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	2.1.1
	Модернизация спортивной инфраструк-туры для занятий хоккеем
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО 
СШ «Смена»
 
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных хоккейных коробок, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	3 660,00
	0,00
	0,00
	3 660,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	1260,00
	0,00
	0,00
	1260,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X
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к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __04.03.2024__ №_713-па__


ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 4
	Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 4
	2023 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель Программы) 
	Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 4
	Администрация ЗАТО Северск

	
	Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 4
	[bookmark: _Hlk120797310]Формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни

	Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше, проц
	90
	59,6
	40
	40
	40

	
	2. Численность несовершеннолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучаю-
щихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, проц
	74
	75
	76
	76
	76

	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	6,24
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13

	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,56
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Задачи подпрограммы 4
	1. Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск

	
	2. Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания

	
	3. Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 4, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.





	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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Приложение 15
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от _04.03.2024__ №_713-па___


СВЕДЕНИЯ
о состоянии здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск 
по 1 и 2 группе здоровья 
Таблица 1

	Наименование показателя
	2016/2017 учебный год
	2017/2018 учебный год
	2018/2019 учебный год
	2019/2020 учебный год
	2020/2021 учебный год
	2021/2022 учебный год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Численность обучающихся
	10606
	10835
	10899
	11023
	11216
	11478

	Численность обучающихся 1 и 2 групп здоровья
	6588
	6588
	7052
	7709
	8381
	8282

	Процент обучающихся 1 и 2 групп здоровья
	62,10
	66,29
	64,71
	69,94
	74,72
	73,4
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Приложение 16
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от _04.03.2024___ №__713-па_

СВЕДЕНИЯ
о динамике сердечно-сосудистых заболеваний на 1000 человек взрослого населения ЗАТО Северск 
по данным ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
Таблица 2

	Наименование заболевания
	Код по МКБ-10
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г. (прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Болезни системы кровообращения:
	I00-I99
	236,5
	257,4
	259,1
	230,0
	248
	295,1

	острая ревматическая лихорадка
	I00-I02.9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	хронические ревматические болезни сердца
	I05-I09.9
	0,7
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,7

	гипертоническая болезнь
	I10-I13.9
	124,0
	149,6
	158,8
	147,7
	157,2
	198,9

	ишемическая болезнь сердца в т.ч.:
	I20-I25.9
	40,3
	43,1
	43,7
	41,2
	43,8
	49,2

	стенокардия
	I20-I20.9
	12,9
	14,2
	14,9
	14,2
	15
	17,2

	острый инфаркт миокарда
	I21-I21.9
	2,4
	2,6
	2,4
	2,5
	2,5
	3,1

	повторный инфаркт миокарда
	I22-I22.9
	1,0
	1,1
	1,3
	1,1
	1,1
	0,6

	другие формы острой ишемической болезни сердца
	I24-I24.9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,04
	0,0
	0,0

	цереброваскулярные болезни в т.ч.:
	I60-I69.8
	31,7
	27,1
	26,0
	20,4
	23,4
	23,1

	инсульт
	I60-I64
	4,1
	4,4
	4,6
	4,0
	4,5
	4,4

	эндартериит, тромбангиит облитерирующие
	I70.2, I73.1
	8,8
	8,0
	7,5
	5,0
	6,1
	6,4




Приложение 17
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __04.03.2024__ №__713-па_


СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4
«Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прог-
нозный период)
	2026 год (прог-
нозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»

	1.
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше
	проц
	53,8
	90
	59,6
	40
	40
	40
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	2.
	Численность несовершеннолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных 
	проц
	73
	74
	75
	76
	76
	76
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	организаций ЗАТО Северск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет
	промилле
	5,93
	6,24
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	4.
	Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет
	промилле
	1,85
	1,56
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4

	1.1
	Доля специалистов, обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию
	проц
	27
	30
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление образования

	1.2
	Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая»
	проц
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление образования

	Показатели задачи 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4

	2.1
	Доля несовершеннолетних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания

	проц
	85
	90
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Управление образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели задачи 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4

	3.1
	Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни
	проц
	70
	80
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная статистика
	Администрация ЗАТО Северск






Приложение 18
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __04.03.2024__ №__713-па_

ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета (по согласо-ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-ванию (прог-ноз)
	мест-ного бюдже-та
	внебюд-жетных источ-ников (по согласо-ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-
ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4

	1.1
	Основное мероприятие. Формирование 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, 
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов,
	0

	
	культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, 
в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов,
обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих 
в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов,
обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих 
в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов,
обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразо-вательных организаций, участвующих 
в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	1.1.1.
	Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Число специалистов, обеспечивающих организацию питания, повысивших квалификацию, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	1.1.2
	Проведение муниципального конкурса
«Лучшая школьная столовая»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Количество  общеобразова-тельных организаций, принявших участие в конкурсе, ед
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	2.
	Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолет-них детей навыков здорового образа жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, 
проц 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	2.1.1
	Акция «Быть здоровым - здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие 
в акции, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	2.1.2
	Акция 
«Здравствуй, здоровое лето!»

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0


	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	2.1.3
	День здоровья в образовательных организациях 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в проведении 
мероприятия, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	3.
	Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4

	3.1
	Основное мероприятие.
Обеспечение информирован-ности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск 
	1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	3.1.1
	Проведение для представителей целевой аудитории
лекториев, вебинаров по вопросам здорового образа жизни


	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск,
Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Число участников мероприятий, чел 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	3.1.2
	Размещение баннеров, пропагандиру-ющих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество размещенных баннеров, ед 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	3.1.3
	Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	1. Тираж путеводителя, шт 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	3.1.4
	Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций, шт  
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X




Приложение 19
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск
от __04.03.2024__ №__713-па__


Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры
 и спорта» на 2021 - 2024 годы


ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»,
включая прогнозную оценку расходов

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финансиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета
	област-ного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источников
	
	наименова-
ние и единица измерения
	значения по годам реали-зации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы

	1.
	Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» 
подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: 

	Всего
	120 752,72
	0,00
	79 644,43
	41 108,29
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2022
	2 141,29
	0,00
	0,00
	2 141,29
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	285

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед



	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	2023
	1 928,47 <*>
	0,00
	0,00
	1 928,47 <*>
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	0

	
	
	2024
	118 558,15
	0,00
	79 644,43
	38 913,72
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	294

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	122 860,35
	0,00
	66 885,83
	55 974,52
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед


	295

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед
	3

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	1 503 162,02
	0,00
	1 181 639,77
	321 522,25
	0,00
	
	1. Количество спортивных сооружений, ед
	301

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция или капитальный ремонт, ед







	3



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1.1
	Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО СШ 
«Лидер» по адресу: ул.Мира, д.33, стр.1
	Всего
	25 815,53
	0,00
	19 839,14
	5 976,39
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической 
готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической
готовности,
проц
	0

	
	
	2024
	25 815,53
	0,00
	19 839,14
	5 976,39
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности,
проц
	100

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	1.1.2
	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 567,77
	0,00
	0,00
	3 567,77
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	145 296,60
	0,00
	115 336,44
	29 960,16
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	1.1.3
	Строительство пристройки к стрелковому тиру МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Первомайская, 1
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	100 137,60
	0,00
	75 514,77
	24 622,83
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	35

	1.1.4
	Капитальный ремонт здания СК «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27
	Всего
	76 408,20
	0,00
	59 805,29
	16 602,91
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	1 875,19
	0,00
	0,00
	1 875,19
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	1 875,19 <*>
	0,00
	0,00
	1 875,19 <*>
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	74 533,01
	0,00
	59 805,29
	14 727,72
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	50

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	78 142,68
	0,00
	62 029,66
	16 113,02
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	1.1.5
	Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 13а
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	513,66
	0,00
	0,00
	513,66
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	10 226,80
	0,00
	8 118,03
	2 108,77
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	1.1.6
	Капитальный ремонт здания МБУДО СШ «Русь», расположенного по адресу: г.Северск, просп.Коммунис-тический, 8/1 (пристройка)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	872,41
	0,00
	0,00
	872,41
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	124 081,86
	0,00
	98 496,18
	25 585,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	1.1.7
	Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, ул.Ленинградская, 9
	Всего
	8 290,06
	0,00
	0,00
	8 290,06
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2022
	266,10
	0,00
	0,00
	266,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2023
	53,28
	0,00
	0,00
	53,28
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2024
	7 970,68
	0,00
	0,00
	7 970,68
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	100

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, 
проц
	0

	1.1.8
	Реконструкция здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО СШ «Янтарь» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 29
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	71 594,20
	0,00
	53 989,90
	17 604,30
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	1.1.9
	Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Ленинградс-кая, 11/4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 324,45
	0,00
	0,00
	2 324,45
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	46 299,18
	0,00
	36 752,29
	9 546,89
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.10
	Капитальный ремонт системы отопления административ-ного здания МБУДО СШ «Смена» по адресу: г.Северск, ул.Советская, 21

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	6 439,61
	0,00
	4 856,17
	1 583,44
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	1.1.11
	Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СШ «Лидер» по адресу: г.Северск, ул.Мира, 28
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 216,83
	0,00
	0,00
	3 216,83
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	365 794,21
	0,00
	290 367,44
	75 426,77
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	100

	1.1.12
	Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровитель-ного комплекса «Русь» МБУДО СШ «Русь» по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 11а, стр.4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 226,77
	0,00
	0,00
	1 226,77
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	24 418,52
	0,00
	19 383,42
	5 035,10
	0,00
	
	1. Уровень технической готовности, проц
	100

	1.1.13
	Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	19 207,40
	0,00
	0,00
	19 207,40
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	365 792,32
	0,00
	290 365,94
	75 426,38
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	60

	1.1.14
	Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 376,02
	0,00
	0,00
	1 376,02
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	243 531,55
	0,00
	193 315,34
	50 216,21
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	80

	1.1.15
	Строительство комплексных спортивных площадок
	Всего
	5 575,98
	0,00
	0,00
	5 575,98
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	5 575,98
	0,00
	0,00
	5 575,98
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	5 972,76
	0,00
	0,00
	5 972,76
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	5 989,17
	0,00
	0,00
	5 989,17
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	1.1.16
	Строительство комплексной спортивной площадки на территории ДОЛ «Зеленый мыс» по адресу: Томская область, Томский район, с.Яр
	Всего
	4 662,95
	0,00
	0,00
	4 662,95
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2024
	4 662,95
	0,00
	0,00
	4 662,95
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	30

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Увеличение мест занятий спортом, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП  «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 806,74
	0,00
	0,00
	7 806,74
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 479,04
	0,00
	0,00
	2 479,04
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2022
	2 279,51
	0,00
	0,00
	2 279,51
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	9500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2023
	3 048,19
	0,00
	0,00
	3 048,19
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	10200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	2.
	Задача 2 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ  «Обеспечение условий для организации проведения официальных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (с 01.01.2024)

	Всего
	4 530,67
	0,00
	0,00
	4 530,67
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	4 530,67
	0,00
	0,00
	4 530,67
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, 
чел
	10500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	4 530,67
	0,00
	0,00
	4 530,67
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных
и спортивных мероприятий,
чел
	10800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	4 530,67
	0,00
	0,00
	4 530,67
	0,00
	
	1. Число участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел
	11100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество проведенных смотров-конкурсов, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество клубов по месту жительства, ед
	19

	3.
	Задача 3 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.: 
	Всего
	60 553,58
	5 836,66
	49 373,64
	5 343,28
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	18 490,94
	1 402,36
	15 595,04
	1 493,54
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	99,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан среднего возраста, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	15,5

	
	
	2022
	10 228,41
	1 320,50
	7 805,10
	1 102,81
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан среднего возраста, проц
	47,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	19,13

	
	
	2023
	15 593,76
	1 522,00
	12 699,40
	1 372,36
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	87,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан среднего возраста, проц
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	23,68

	
	
	2024
	16 240,47
	1 591,80
	13 274,10
	1 374,57
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан среднего возраста, проц
	52,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	21.4

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	15 778,09
	1 534,40
	12 951,60
	1 292,69
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан среднего возраста, проц
	52,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности граждан старшего возраста, проц
	21,3

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	41 859,086
	26 522,00
	14 046,60
	1 290,48
	0,00
	
	1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности детей и молодежи, проц
	98,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц
	52,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц
	21,4

	3.1.1
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Всего
	20 607,50
	0,00
	17 062,20
	3 545,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2021
	4 354,01
	0,00
	3 520,40
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2022
	4 924,11
	0,00
	4 043,40
	880,71
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2023
	5 377,69
	0,00
	4 462,20
	915,49
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2024
	5 951,69
	0,00
	5 036,20
	915,49
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1 311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
	72

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	5 869,81
	0,00
	5 036,20
	833,61
	0,00
	
	1. Число инструкторов по спорту, чел
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число занимающихся по месту жительства, чел
	1311

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных спортивных мероприятий, 
ед
	72

	3.1.2
	Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
	Всего
	29 977,18
	0,00
	28 478,30
	1 498,88
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	11 790,53
	0,00
	11 201,00
	589,53
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2022
	3 148,00
	0,00
	2 990,60
	157,40
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2023
	7 518,95
	0,00
	7 143,00
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2024
	7 519,70
	0,00
	7 143,70
	376,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	7 519,70
	0,00
	7 143,70
	376,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	7 518,95
	0,00
	7 143,00
	375,95
	0,00
	
	1. Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализиро-ванных спортивных школ олимпийского резерва, ед
	6

	3.1.3
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Всего
	9 968,90
	5 836,66
	3 833,14
	299,10
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	2 346,40
	1 402,36
	873,64
	70,40
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	5

	
	
	2022
	2 156,30
	1 320,50
	771,10
	64,70
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	5

	
	
	2023
	2 697,12
	1 522,00
	1 094,20
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, 
ед
	3

	
	
	2024
	2 769,08
	1 591,80
	1 094,20
	83,08
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	3

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 388,58
	1 534,40
	771,10
	83,08
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта,
ед
	3

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	2 697,12
	1 522,00
	1 094,20
	80,92
	0,00
	
	1. Количество развиваемых видов спорта, 
ед
	3

	3.1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	25 773,20
	25 000,00
	773,20
	0,00
	0,00
	
	1. Количество комплектов спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных для ЗХК «СеверСК», ед
	1

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	193 643,71
	5 836,66
	129 018,07
	58 788,98
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	20 969,98
	1 402,36
	15 595,04
	3 972,58
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	52,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	13,6

	
	
	2022
	14 649,21
	1 320,50
	7 805,10
	5 523,61
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	16,8

	
	
	2023
	20 570,42 <*>
	1 522,00
	12 699,40
	6 349,02 <*>
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	
	
	2024
	139 329,29
	1 591,80
	92 918,53
	44 818,96
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	143 169,11
	1 534,40
	79 836,83
	61 797,88
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 549 551,77
	26 522,00
	1 195 686,37
	327 343,40
	0,00
	
	1. Доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике, проц
	56,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц
	20,9

	Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы

	1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП  «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» (до 31.12.2023)
	Всего
	1 194 752,17
	0,00
	192 826,48
	1 001 925,69
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	366 409,36
	0,00
	54 315,08
	312 094,28
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2022
	384 406,55
	0,00
	54 890,20
	329 516,35
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	
	
	2023
	443 936,26
	0,00
	83 621,20
	360 315,06
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	0

	1.
	Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2

	1.1
	КПМ  «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» (с 01.01.2024)
	Всего
	577 548,05
	0,00
	148 815,95
	428 732,10
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2024
	577 548,05
	0,00
	148 815,95
	428 732,10
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, 
от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	536 583,09
	0,00
	148 815,95
	387 767,14
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, 
от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	34

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	536 583,09
	0,00
	148 815,95
	387 767,14
	0,00
	
	1. Численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел
	4203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в избранном виде спорта и закончивших этап обучения, 
от общей численности обучающихся, проц
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных текущих ремонтов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, ед
	34

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП  «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (до 31.12.2023)
	Всего
	7 222,30
	0,00
	0,00
	7 222,30
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности
	X
	X

	
	
	2021
	1 990,10
	0,00
	0,00
	1 990,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2022
	2 150,10
	0,00
	0,00
	2 150,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	
	
	2023
	3 082,10
	0,00
	0,00
	3 082,10
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	13

	2.
	Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ  «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» (с 01.01.2024)
	Всего
	5 373,14
	0,00
	0,00
	5 373,14
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	5 373,14
	0,00
	0,00
	5 373,14
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	4 473,14
	0,00
	0,00
	4 473,14
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	4 473,14
	0,00
	0,00
	4 473,14
	0,00
	
	1. Число спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях, чел
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел
	23

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	1 784 895,66
	0,00
	341 642,43
	1 443 253,23
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	368 399,46
	0,00
	54 315,08
	314 084,38
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2022
	386 556,65
	0,00
	54 890,20
	331 666,45
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	308

	
	
	2023
	447 018,36
	0,00
	83 621,20
	363 397,16
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	
	
	2024
	582 921,19
	0,00
	148 815,95
	434 105,24
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	541 056,23
	0,00
	148 815,95
	392 240,28
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	541 056,23
	0,00
	148 815,95
	392 240,28
	0,00
	
	1. Доля детей, охваченных образователь-ными программами дополнитель-ного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-ности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Число спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел
	368

	Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (до 31.12.2023)
	Всего
	2 860,00
	0,00
	0,00
	2 860,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	5

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2023
	1260,00
	0,00
	0,00
	1260,00
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	1.
	Задача 1 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3

	1.1
	КПМ «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (с 01.01.2024)
	Всего
	7 564,92
	0,00
	0,00
	7 564,92
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	7 564,92
	0,00
	0,00
	7 564,92
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	7 564,92
	0,00
	0,00
	7 564,92
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	7 564,92
	0,00
	0,00
	7 564,92
	0,00
	
	1. Численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, чел
	588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество хоккейных коробок, ед
	6

	2.
	Задача 2 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.: 
	Всего
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	2.1.1
	Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем
	Всего
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО СШ «Смена»
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	0

	
	
	2024
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	400,54
	0,00
	0,00
	400,54
	0,00
	
	1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед
	2

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	10 825,46
	0,00
	0,00
	10 825,46
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2022
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2023
	1 260,00
	0,00
	0,00
	1 260,00
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2024
	7 965,46
	0,00
	0,00
	7 965,46
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	7 965,46
	0,00
	0,00
	7 965,46
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	7 965,46
	0,00
	0,00
	7 965,46
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц
	1

	Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» Программы

	1
	Задача 1 «Создание условий для организации здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» подпрограммы 4

	1.1
	Основное мероприятие.
Формирование культуры здорового питания в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, 
в т.ч.:
	Всего
	166,75
	0,00
	0,00
	166,75
	0,00
	Администра-ция ЗАТО Северск,
Управление образования,
муниципаль-ные образователь-ные организации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	0

	
	
	2024
	166,75
	0,00
	0,00
	166,75
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразовате-льных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	100

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	166,75
	0,00
	0,00
	166,75
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	100

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	166,75
	0,00
	0,00
	166,75
	0,00
	
	1. Доля специалистов, обеспечиваю-щих организа-цию питания, повысивших квалификацию, проц
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля общеобразова-тельных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая», проц
	100

	1.1.1
	Повышение квалификации специалистов, отвечающих за организацию питания
	Всего
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Число специалистов, обеспечиваю-щих организацию питания, повысивших квалификацию, чел 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	
	
	40

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	
	
	40

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	
	
	40

	1.1.2
	Проведение муниципального конкурса
«Лучшая школьная столовая»
	Всего
	26,75
	0,00
	0,00
	26,75
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Количество общеобразова-тельных организаций, принявших участие в конкурсе, ед
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	26,75
	0,00
	0,00
	26,75
	0,00
	
	
	18

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	26,75
	0,00
	0,00
	26,75
	0,00
	
	
	18

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	26,75
	0,00
	0,00
	26,75
	0,00
	
	
	18

	2.
	Задача 2 «Формирование у воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» подпрограммы 4

	2.1
	Основное мероприятие.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних детей навыков здорового образа жизни, в т.ч.:
	Всего
	620,00
	0,00
	0,00
	620,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Доля несовершенно-летних детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирова-ние навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания, 
проц 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	620,00
	0,00
	0,00
	620,00
	0,00
	
	
	100

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	620,00
	0,00
	0,00
	620,00
	0,00
	
	
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	620,00
	0,00
	0,00
	620,00
	0,00
	
	
	100

	2.1.1
	Акция «Быть здоровым - здорово!», посвященная Всемирному дню здоровья
	Всего
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	
	
	9756

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	
	
	9756

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	120,00
	0,00
	0,00
	120,00
	0,00
	
	
	9756

	2.1.2
	Акция 
«Здравствуй, здоровое лето!»

	Всего
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в акции, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11248

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11248

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11248

	2.1.3
	День здоровья в образовательных организациях 
	Всего
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Численность обучающихся, принявших участие в проведении мероприятия, 
чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 478

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 478

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	
	11 478

	3.
	Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» подпрограммы 4

	3.1.
	Основное мероприятие.
Обеспечение информирован-ности населения по вопросам сохранения здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, в т.ч.:
	Всего
	149,75
	0,00
	0,00
	149,75
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Охват целевой аудитории по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, проц 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	149,75
	0,00
	0,00
	149,75
	0,00
	
	
	100

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	151,75
	0,00
	0,00
	151,75
	0,00
	
	
	100

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	151,75
	0,00
	0,00
	151,75
	0,00
	
	
	100

	3.1.1
	Проведение для представителей целевой аудитории
лекториев, вебинаров
по вопросам здорового образа жизни


	Всего
	15,00
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования,
муниципальные образовательные организации ЗАТО Северск
	1. Число участников мероприятий, чел
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	15,00
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	
	
	320

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	
	
	320

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	
	
	320

	3.1.2
	Размещение баннеров, пропагандиру-ющих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья населения
	Всего
	66,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, 
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество размещенных баннеров, ед 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	66,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	
	
	22

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	66,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	
	
	22

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	66,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	
	
	22

	3.1.3
	Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры
	Всего
	8,75
	0,00
	0,00
	8,75
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
	1. Тираж путеводителя, шт
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	8,75
	0,00
	0,00
	8,75
	0,00
	
	
	250

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	8,75
	0,00
	0,00
	8,75
	0,00
	
	
	250

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	8,75
	0,00
	0,00
	8,75
	0,00
	
	
	250

	3.1.4
	Размещение на информационных стендах организаций ЗАТО Северск наглядной агитации по здоровому образу жизни
	Всего
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск,
Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество размещенных агитационных материалов на стендах организаций, шт 
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0

	
	
	2024
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	
	2 000

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	
	2 000

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	
	
	2 000

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	936,50
	0,00
	0,00
	936,50
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	59,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, проц
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	
	
	2024
	936,50
	0,00
	0,00
	936,50
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образователь-ных организа-ций ЗАТО Северск, проц
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	938,50
	0,00
	0,00
	938,50
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, проц
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	938,50
	0,00
	0,00
	938,50
	0,00
	
	1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц возрасте 18 лет и старше, проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность несовершен-нолетних детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья, от общего числа воспитанников и обучающихся муниципальных образователь-ных организа-ций ЗАТО Северск, проц
	76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет, промилле
	5,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет, промилле
	1,11

	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	1 990 301,33
	5 836,66
	470 660,50
	1 513 804,17
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	390 169,44
	1 402,36
	69 910,12
	318 856,96
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	49,8

	
	
	2022
	402 005,86
	1 320,50
	62 695,30
	337 990,06
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	54,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50

	
	
	2023
	468 848,78 <*>
	1 522,00
	96 320,60
	371 006,18 <*>
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	55,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50

	
	
	2024
	731 152,44
	1 591,80
	241 734,48
	487 826,16
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	60,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50,4

	
	
	2025 (прогноз-ный период)
	693 129,30
	1 534,40
	228 652,78
	462 942,12
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	60,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	50,6

	
	
	2026 (прогноз-ный период)
	2 099 511,96
	26 522,00
	1 344 502,32
	728 487,64
	0,00
	
	1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц
	60,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Уровень обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, проц
	53,4

	------------------------------
	
	
	
	
	
	
	


<*> Потребность и объем финансирования включают в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 
1 875,19 тыс. руб. 
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце 
«Всего».


