ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/3 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов» Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2022 № 28/5 «Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов» Решение Думы ЗАТО Северск от 24.11.2022 N 31/1 "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов" | Устанавливается количество и размер стипендий | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года | Повышение устойчивого интереса к физической культуре и спорту как эффективному средству для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, выявление и поощрение сильнейших, особо одаренных юных спортсменов. Установлено 10 ежемесячных стипендий в размере 5 000 руб. Каждая с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| 2. | Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 17.02.2022 № 66 | О выплате стипендии ЗАТО Северск сильнейшим, особо одаренным юным спортсменам | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года |  |
| 3. | Решение Думы ЗАТО Северск от 24.11.2022 N 31/3 "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта" | Устанавливается количество и размер стипендий | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года | Социальная и материальная поддержка ведущих спортсменов и их стимулирование к новым спортивным достижениям. Установлено 2 ежемесячных стипендии в размере 10 000 руб. |
| 4. | Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 17.02.2023 №67 | О выплате стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года |  |
| 5 | Решение Думы ЗАТО Северск от 24.11.2022 N 31/2 "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта" | Устанавливается количество и размер стипендий | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года | Социальная и материальная поддержка ведущих спортсменов и их стимулирование к новым спортивным достижениям. Установлена 1 ежемесячная стипендия в размере 10 000 руб. |
| 6 | Приказ УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск от 16.02.2022 № 68 | О выплате стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года |  |
| 7 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 20.01.2023 N 46-па (ред. от 07.11.2023) "Об установлении на 2023 год расходного обязательства ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории ЗАТО Северск" | Долевое софинансирование мероприятий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта, проводимых в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидии местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» за счет средств бюджета ЗАТО Северск | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории ЗАТО Северск |
| 8 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.02.2023 N 175-па "Об установлении на 2023 год расходного обязательства ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки" | Долевое софинансирование мероприятий в целях достижения результатов регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)» | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
| 9 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.02.2023 N 174-па "Об установлении на 2023 год расходного обязательства ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки" | Долевое софинансирование мероприятий по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | с января по декабрь 2023 года | с января по декабрь 2023 года | В спортивные школы ЗАТО Северск поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме.

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внесение изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2 раза в год | 3 раза в год | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 2. | Разработка и утверждение правовых актов, касающихся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2023 | 2023 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 3. | Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы | Система управления реализацией Программы | 2023 | 2023 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы |
| 4. | Уточнение перечня мероприятий на текущий год, показателей, участников Программы, участников мероприятий, затрат на реализацию мероприятий с учетом бюджетных и внебюджетных средств | Система управления реализацией Программы | 2023 | 2023 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы |
| 5. | Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач, целевых показателей | Исполнение мероприятий Программы | 2023 | 2023 | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований |
| 6. | Участие в государственных программах на условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов, и | Исполнение мероприятий Программы | 2023 | 2023 | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | привлечение внебюджетных средств |  |  |  | бюджетных ассигнований и внебюджетных средств |
| 7. | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ и корректировка показателей, перечня мероприятий и участников мероприятий Программы | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | в течение года | в течение года | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за 2023 год

- Пояснительная записка

1) результаты реализации Программы в целом и результаты реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за отчетный период.

В 2023 году плановый объем бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) составил 468 848,78 тыс. руб., в том числе 1 522,00 тыс. руб. – федеральный бюджет, 96 320,60 тыс. руб. - бюджет Томской области, 371 006,18 тыс. руб. - местный бюджет (фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период составило 468 819,89 тыс. руб., процент выполнения 99,9%.

Результаты реализации мероприятий Программы в целом за 2023 год выглядят следующим образом:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, составила 55,2 % (в 2022 году – 54,98%);

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – 50% 
(в 2022 году – 50%);

- доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности занятых в экономике – 56,4% (в 2022 году –56,4% %);

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом – 20,9% (в 2022 году – 16,8%);

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила 28,8 % (в 2022 году – 28,8%);

- количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, составило 368 человек (в 2022 году – 308 человек);

- доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом составила 1% (в 2022 году – 1%).

Результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма 1).

Плановый объем финансирования за счет всех источников на реализацию Подпрограммы 1 составил 20 570,42 тыс. руб., в том числе 1 522,00 тыс. руб. – федеральный бюджет, 12 699,40 тыс. руб. – бюджет Томской области, 6 349,02 тыс. руб. – местный бюджет (фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период Подпрограммы 1 составило 20 541,53 тыс. руб., процент выполнения составил 99,9%.

Основное мероприятие «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения». Подпрограммы 1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 1 928,47 тыс. руб. (1 928,47 тыс. руб. – местный бюджет). Осуществлено расходов на сумму 1 928,46 тыс. руб. Исполнены работы по разработке проектно-сметной документации с/к «Молодость» находящегося в оперативном управлении МАУДО СШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Мира, 27 и внесены изменения в проектно-сметную документацию по капитальному ремонту кровли здания МБУДО СШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г. Северск, ул. Ленинградская, 9. Ответственным исполнителем мероприятия является УКС Администрации ЗАТО Северск.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» Подпрограммы 1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств на сумму 3 048,19 тыс. руб. (3 048,19 тыс. руб. – местный бюджет). Осуществлено расходов на сумму 3 036,23 тыс. руб. (99,6 % выполнения).

В результате реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в 2022 году достигнуты следующие показатели:

- количество проведенных смотров-конкурсов – 1 ед. (городской конкурс «Спортивная элита – 2023»);

- осуществлялась оплата коммунальных платежей за 19 клубов по месту жительства, в которых самостоятельно занимаются более 4 500 человек в возрасте от 3 до 80 лет и старше по различным физкультурным, спортивным направлениям.

По итогам года проведено 354 официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием более 27 000 спортсменов, из них более 20 000 человек в возрасте до 18 лет. Наиболее значимые из них:

- всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом»;

- региональные соревнования по лыжным гонкам в честь шестикратной Олимпийской чемпионки Любови Егоровой, борьбе самбо памяти Кавалера ордена Красной Звезды А.Бородина, боксу памяти первого тренера ЗАТО Северск Н.Путина, легкой атлетике памяти А.Лисицина;

- открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023», Всероссийское физкультурное мероприятие «Кросс нации - 2023»;

- физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, Всероссийского Олимпийского дня и Дня физкультурника;

- Кубки Мэра по хоккею с шайбой, шахматам и танцевальному спорту и другие.

Продолжена физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с взрослыми и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (1270 человек). Участниками 33 физкультурных мероприятий стали более 1000 человек.

В целях привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, проведены городские конкурсы «Лучший инструктор 
по спорту», «Спортивная элита - 2023», по результатам которых отмечены лучшие спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта, тренеры-преподаватели, лучшие среди спортивных судей, журналистов, инструкторов по физической культуре 
и спорту, достигшие высоких результатов и внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск, городские организации и спортивные клубы, пропагандирующие здоровый образ жизни и развивающие физкультурное движение среди населения ЗАТО Северск.

На территории ЗАТО Северск продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех возрастных категорий населения. Численность принявших участие в выполнении нормативов по итогам 8 лет реализации данного направления составила более 25 000 человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше. По результатам выполнения видов испытаний северчанам присвоено 1 125 знаков отличия Комплекса ГТО., что является одним из лучших показателей среди муниципальных образований Томской области. Команда ЗАТО Северск

является 21-кратным победителем регионального фестиваля ВФСК ГТО.

Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни».

Успешно реализуется на территории ЗАТО Северск федеральный проект 
«Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» (далее – федеральный проект). Между Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключено 3 соглашения о предоставлении бюджету ЗАТО Северск субсидии из областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования в 2023 году, направленный на реализацию мероприятий федерального проекта, составил 15 593,76 тыс.руб. (средства федерального бюджета – 1 522,00 тыс.руб., средства областного бюджета – 12 699,4 тыс.руб., средства местного бюджета – 1 372,36 тыс.руб.).

Выделенные средства субсидии направлены на:

- приобретение инвентаря, оборудования, экипировки по видам спорта, развиваемым в учреждениях физкультурно-спортивной направленности;

- участие спортсменов в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях;

- оплату труда 26 инструкторов по спорту, проводящего работу с населением по месту жительства;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту жительства.

Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период основного мероприятия «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» составило 
15 593,76 тыс.руб. (средства федерального бюджета – 1 522,00 тыс.руб., средства областного бюджета – 12 699,4 тыс.руб., средства местного бюджета – 1 372,36 тыс.руб.).

Процент выполнения составил 100%.

В целях привлечения населения к здоровому образу жизни, пропаганды физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск функционирует 292 спортивных сооружения (в 2022 году - 285). На улучшение материально-технической базы, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем направлено 11 643,45 тыс. руб.

Введены в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки по адресам: набережная по ул. Комсомольской, ул. Северная, 18 – ул. Северная, 24, ул. Калинина, 119, ул. Калинина, 103. Установлены площадки с уличными тренажерами по адресам: ул. Горького, 37, ул. Первомайская, 3, ул. Строителей, 27. Реконструированы многофункциональные спортивные площадки по адресам: просп. Коммунистический, 133/4, ул. Калинина, 91а/4.

При поддержке АО «ТВЭЛ» в рамках реализации социально-значимых проектов проведен спортивно-творческий фестиваль «ЗАТО в ТРЕНДЕ». Количество участников более 500 человек в возрастной категории от 5 до 80 лет.

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ 
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» (далее – Закон № 314-ОЗ) инструкторами по спорту проводилась физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства. К регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечено 1 311 человек.

В 2023 году инструкторы по спорту участвовали в областном конкурсе «Лучший инструктор по спорту». От ЗАТО Северск инструкторы по спорту Соколовский Анатолий Анатольевич 1 место в номинации «Инструктор по спорту, осуществляющий работу с населением старшего возраста», Коваленко Александра Валерьевна 1 место в номинации «Инструктор по спорту, осуществляющий работу с населением среднего возраста», Короткова Вера Васильевна 2 место в номинации «Инструктор по спорту, осуществляющий работу с инвалидами», Синаевская Галина Владимировна 2 место в номинации «Инструктор по спорту, осуществляющий работу с детьми».

Численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на внегородских территориях ЗАТО Северск составляет 1 168 человек (в 2021 году - 1 114 человек, в 2022 году – 1 142 человека).

В целях организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением внегородских территорий ЗАТО Северск в рамках реализации Закона № 314-ОЗ физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства в пос.Самусь и пос.Орловка осуществляли 2 инструктора по спорту.

За счет средств, направленных на реализацию Закона № 314-ОЗ , инструкторами 
по спорту проводится ежегодная круглогодичная Спартакиада по 9 видам спорта (футболу, волейболу, баскетболу, бильярду, стрельбе, лыжным гонкам, дартсу, веселым стартам, легкой атлетике) с участием организаций, осуществляющих свою деятельность на территории пос.Самусь, а также физкультурные мероприятия в рамках Календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с населением по месту жительства.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 с учетом утвержденного финансирования в 2023 году, достигнуты следующие показатели:

- доля работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятых в экономике составила 56,4 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом составила 20,9%;

- количество спортивных сооружений на конец отчетного года составило 292 ед. (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом);

- доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 87,9%;

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 46,7%;

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 23,68%.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2).

Предусмотрено Подпрограммой 2 в 2023 году – 447 018,36 тыс. руб (83 621,20 тыс. руб. – бюджет Томской области, 363 397,16 тыс. руб. – местный бюджет). Фактические кассовые расходы составили – 447 018,36 тыс. руб (83 621,20 тыс. руб. – бюджет Томской области, 363 397,16 тыс. руб. – местный бюджет). Процент выполнения составил 100%.

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» Подпрограммы 2. Утверждено лимитов бюджетных обязательств в 2023 году на сумму 443 936,26 тыс. руб. (83 621,20 тыс. руб. – бюджет Томской области, 360 315,06 тыс. руб. – местный бюджет). Фактическое исполнение за 2023 год составило 443 936,26тыс. руб. (83 621,20 тыс. руб. – бюджет Томской области, 360 315,06 тыс. руб. – местный бюджет). – 100%.

По итогам реализации ведомственной целевой программы «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» достигнуты следующие результаты.

В 6 детско-юношеских спортивных школах занимается 4 330 человек (из них на бюджетной основе 4 203 чел.) 29 видами спорта (из них, 19 олимпийских и 10 неолимпийских видов спорта). Подготовлено 1 268 спортсменов разрядников, обучающихся в детско-юношеских спортивных школах, 7 мастеров спорта, 45 кандидатов в мастера спорта.

В целях исполнения Майских Указов Президента Российской Федерации, 
уровень средней заработной платы в 2023 году в полном объеме 
соответствует отраслевым «дорожным картам» педагогических и медицинских работников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:

# по педагогическим работникам – 54 489,50 руб. при плане 54 489,50 руб. (100%);

# - по врачам – 65 729,70 руб. при плане – 65 729,70 руб. (100%);

# - по среднему медицинскому персоналу – 50 508,80 руб. при плане 50 508,80 руб. (100%).

# В сравнении с 2022 и 2021 гг. установлена положительная динамика уровня средней заработной платы данных категорий работников.

# Сравнительная информация об уровне средней заработной платы педагогических и медицинских работников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности представлена в таблице.

| # Категория работников учреждений | # Уровень заработной платы в 2021 году (руб.) | # Уровень заработной платы в 2022 году (руб.) | # Уровень заработной платы в 2023 году (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Педагогические работники | # 44 142,10 | # 44 144,00 | # 54 489,50 |
| # Врачи | # 50 632 | # 54 470 | # 65 729,70 |
| # Средний медицинский персонал | # 37 225 | # 41 047 | # 50 508,80 |

Ведомственная целевая программа «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» Подпрограммы 2. Утверждено лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в 2023 году на сумму 3 082,10 тыс. руб. Осуществлено расходов на сумму 3 082,10 тыс. руб., что составляет 100% от годовых лимитов бюджетных обязательств.

Более 5 000 северских спортсменов приняли участие в спортивных соревнованиях за пределами городского округа, по итогам которых стали победителями и призерами соревнований международного и всероссийского уровней:

- Скосырский Степан, МСМК, ЗМС по спорту глухих (плавание), МС по плаванию победитель Первенств, Чемпионата и Кубка России

- Шмарина Екатерина, КМС по легкой атлетике, победитель Первенства России

- Ярыгина Маргарита, КМС по вольной борьбе, победитель Первенства России и Международных игр «Дети Азии»

- Сороколетова Валерия, мастер спорта России по самбо, призер Первенства мира

- Шагеев Сергей МСМК, Чигулин Евгений МС, Герман Вячеслав МС, победители Чемпионата России по киокусинкай

В целях повышения устойчивого интереса к физической культуре и спорту, выявления лучших спортсменов в 2023 году, поощрения высоких спортивных достижений назначены стипендии ЗАТО Северск с ежемесячной выплатой: юным особо одаренным спортсменам (10 стипендий в размере 5 000,0 руб.), лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта (2 стипендии в размере 10 000,0 руб.), лучшему спортсмену по неолимпийским видам спорта (1 стипендия в размере 10 000,0 руб.).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты следующие показатели:

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила – 28,8%;

- количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области и России составило 368 чел.;

- численность обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности составило 4 203 чел.;

- количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях составило 1 110 чел.;

- количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию составило 13 чел.

Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» (далее – Подпрограмма 3). В 2023 году предусмотрено и реализовано Подпрограммой 3 лимитов бюджетных обязательств на сумму 1 260,00 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 достигнуты следующие показатели:

- доля населения ЗАТО Северск занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культуры и спорта составила 1%;

- численность населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, составила 588 чел.

2) эффективность использования финансовых средств за 2023 год

Эффективность использования финансовых средств за отчетный период Программы составила 99,99% исполнения от утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 2023 году.

3) выполнение основных мероприятий, предусмотренных в 2023 году.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, приобретение и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» Подпрограммы 1. Фактическое исполнение (кассовые расходы) от планового объема финансирования выполнено на 99,99%.

Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» Подпрограммы 1. Фактическое исполнение (кассовые расходы) от планового объема финансирования выполнено на 100 %.

4) причины невыполнения и несвоевременного выполнения основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.

Все планируемые к реализации в 2023 году основные мероприятия выполнены..

5) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей:

- привлечение частного капитала для финансирования сферы физической культуры и спорта;

- целенаправленное финансирование из бюджетов всех уровней;

- усиление роли экономических рычагов привлечения ресурсов в сферу физической культуры и спорта, в том числе изменения налогообложения доходов юридических и физических лиц, направляемых на создание и поддержание физического воспитания детей, подростков и молодежи, развитие физической культуры и спорта среди трудящихся, инвалидов и лиц старшего возраста;

- направление на финансирование учреждений и организаций физической культуры и спорта доходов, получаемых ими от предпринимательской деятельности.

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за 2023 год.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за 2023 год (далее – Программа) вносились изменения в редакциях постановлений Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2023 N 296-па, от 28.07.2023 N 1400-па, с целью проведения корректировки направлений расходов программных мероприятий и уточнения объемов их финансирования, а также показателей.

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за 2023 год.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы фактические значения показателей (индикаторов) сопоставлены с плановыми значениями в результате степени достижения целей показателей составили:

- целевой показатель 1 «Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 
3 - 79 лет» – 1,00;

- целевой показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - 1,00.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (в прилагаемой форме 4).

Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии 
с вышеназванным Порядком: степень достижения целей и решения задач составляет СДП = 1,00, степень освоения средств СОС = 1,00.

Значения находятся в диапазоне СДП > 0,9 и 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Фактические и плановые значения целевых показателей результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за 2022 год (подпрограммы) представлены в прилагаемых формах 1, 2.

Фактические и плановые объемы финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) представлены в прилагаемых форме 3 и приложении 5.

Ю.Ф.Сосновская

78 51 29