ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

за 2018 год

| № п/п |  | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потреб-ность на 2018 г. (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 г. (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 359119,97 | 359119,97 | 359119,97 | 358737,63 | 99,9 | Сокращение областной субсидии по «дорожной карте» в связи с достижением уровня средней заработной платы |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 164496,02 | 164496,02 | 164496,02 | 164162,82 | 99,8 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 194622,80 | 194622,80 | 194622,80 | 194573,66 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 359119,97 | 359119,97 | 359119,97 | 358737,62 | 99,9 |  |
| 2 |  | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 121946,49 | 121946,49 | 121946,49 | 121946,49 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 35506,75 | 35506,75 | 35506,75 | 35506,75 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 86439,74 | 86439,74 | 86439,74 | 86439,74 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 121946,49 | 121946,49 | 121946,49 | 121946,49 |  |  |
| 3. |  | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 227,76 | 86,0 | Сокращение суммы муниципального контракта в связи с применением подрядной организацией упрощенной системы налогообложения |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 227,76 | 86,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 227,76 | 86,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.1 |  | Капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа» (просп.Комму-нистический,122) |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 227,76 | 86,0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 227,76 | 86,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. |  | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4949,95 | 4949,95 | 4949,95 | 2772,05 | 56,0 | Неисполнение подрядной организацией обязательств на 2018 г. по капитальному ремонту системы кондиционирования МАУ «ГДК» (срок реализации 2018-2019 гг.) |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2949,95 | 2949,95 | 2949,95 | 772,05 | 26,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2849,95 | 2849,95 | 2849,95 | 672,05 | 23,6 |  |
| 4.1.2 |  | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьс-кий ДК» (разработка ПСД) | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.6 |  | Капитальный ремонт системы кондициони-рования в МАУ«ГДК» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2840,01 | 2840,01 | 2840,01 | 662,11 | 23,3 | Неисполнение подрядной организацией обязательств на 2018 г. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2840,01 | 2840,01 | 2840,01 | 662,11 | 23,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.11 |  | Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. |  | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4384,31 | 4384,31 | 3523,60 | 4322,00 | 98,6 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3523,60 | 3523,60 | 3523,60 | 3521,29 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 860,71 | 860,71 | 0 | 800,71 | 93 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 3498,70 | 3498,70 | 3498,70 | 3498,69 | 100 |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 22,60 | 90,8 | Фактические командировоч-ные расходы (проезд) |
| 5.1.2 |  | Организация и про-ведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 83,53 | 83,53 | 73,53 | 73,53 | 88 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.3 |  | Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 261,94 | 261,94 | 211,94 | 211,94 | 80,9 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 211,94 | 211,94 | 211,94 | 211,94 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 50,00 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.5 |  | Организация участия профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 596,60 | 596,60 | 507,60 | 594,30 | 99,6 | Экономия в результате фактических расходов на проезд участника мероприятия |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 507,60 | 507,60 | 507,60 | 505,30 | 99,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 89,00 | 89,00 | 0 | 89,00 | 100 |  |
| 5.1.11 |  | Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 517,15 | 517,15 | 155,44 | 517,15 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 361,71 | 361,71 | 0 | 361,71 | 100 |  |
| 5.1.12 |  | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 316,00 | 316,00 | 300,00 | 316,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 16,00 | 16,00 | 0 | 16,00 | 100 |  |
| 5.1.13 |  | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1934,09 | 1934,09 | 1634,09 | 1934,09 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1634,09 | 1634,09 | 1634,09 | 1634,09 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 100 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1.14 |  | Организация социокультурных музейных мероприятий | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 239,00 | 239,00 | 205,00 | 239,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 34,00 | 34,00 | 0 | 34,00 | 100 |  |
| 5.1.16 |  | Выплата стипендии ЗАТО Северск особо одаренным, талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.18 |  | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию г.Северска | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. |  | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13399,82 | 13399,82 | 13378,23 | 13399,82 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 10464,00 | 10464,00 | 10464,00 | 10464,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 2143,23 | 2143,23 | 2143,23 | 2143,23 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 21,59 | 21,59 | 0 | 21,59 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 13399,82 | 13399,82 | 13378,23 | 13399,82 | 100 |  |
| 6.1.1 |  | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6339,50 | 6339,50 | 6339,50 | 6339,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 5037,90 | 5037,90 | 5037,90 | 5037,90 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1032,10 | 1032,10 | 1032,10 | 1032,10 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.2 |  | Поддержка творческой деятельности Детского театра | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4453,32 | 4453,32 | 4453,32 | 4453,32 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 3467,00 | 3467,00 | 3467,00 | 3467,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 710,23 | 710,23 | 710,23 | 710,23 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 204,50 | 204,50 | 204,50 | 204,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 21,59 | 21,59 | 0 | 21,59 | 100 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1.4 |  | Поддержка молодежного театра «Наш мир» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2547,00 | 2547,00 | 2547,00 | 2547,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 1959,10 | 1959,10 | 1959,10 | 1959,10 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 400,90 | 400,90 | 400,90 | 400,90 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.5 |  | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 504065,54 | 504065,54 | 503183,24 | 501405,75 | 99,5 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 12125,15 | 12125,15 | 12125,15 | 12125,15 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 202486,00 | 202486,00 | 202486,00 | 202152,80 | 99,8 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 288572,09 | 288572,09 | 288572,09 | 286305,50 | 99,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 882,30 | 882,30 | 0 | 822,30 | 93,2 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 500043,39 | 500043,39 | 500043,39 | 499661,04 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 3114,95 | 3114,95 | 3114,95 | 899,81 | 28,9 |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 22,60 | 90,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 814,76 | 814,76 | 814,76 | 814,75 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 814,76 | 814,76 | 814,76 | 814,75 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 814,76 | 814,76 | 814,76 | 814,75 | 100 |  |
| 2.1.1 | Строительство колеса обозрения в Северском природном парке |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 814,76 | 814,76 | 814,76 | 814,75 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 814,76 | 814,76 | 814,76 | 814,75 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 215,60 | 215,60 | 189,80 | 199,90 | 92,7 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 25,80 | 25,80 | 0 | 10,10 | 39,2 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 100 |  |
| 3.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 215,60 | 215,60 | 189,80 | 199,90 | 92,7 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 25,80 | 25,80 | 0 | 10,10 | 39,2 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1030,36 | 1030,36 | 1004,56 | 1014,65 | 98,5 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 840,06 | 840,06 | 840,06 | 840,05 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 10,10 | 39,2 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 100 |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 814,76 | 814,76 | 814,76 | 814,75 | 100 |  |
| Итого по Программе |  |  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 505095,90 | 505095,90 | 505095,90 | 502420,40 | 99,5 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 12125,15 | 12125,15 | 12125,15 | 12125,15 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 202650,50 | 202650,50 | 202650,50 | 202317,29 | 99,8 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 289412,15 | 289412,15 | 289412,15 | 287145,56 | 99,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 908,10 | 908,10 | 0 | 832,40 | 91,7 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 500233,19 | 500233,19 | 500233,19 | 499850,84 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 3929,71 | 3929,71 | 3929,71 | 1714,56 | 43,6 |  |
|  |  |  |  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 22,60 | 90,8 |  |

И.Ю.Бушуева

78 51 24