ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
за 2018 год                
                                                                               
	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализа-ции, год
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потреб-ность на 2018 г.
(отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 г.
(отчетный год)
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:

	359119,97
	359119,97
	359119,97
	358737,63
	99,9
	Сокращение областной субсидии по «дорожной карте» в связи с достижением  уровня средней заработной платы  

	
	
	
	федерального бюджета
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	164496,02
	164496,02
	164496,02
	164162,82
	99,8
	

	
	
	
	местного бюджета
	194622,80
	194622,80
	194622,80
	194573,66
	100
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	359119,97
	359119,97
	359119,97
	358737,62
	99,9
	

	2
	Задача 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования  художественно-эстетической направленности»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	121946,49
	121946,49
	121946,49
	121946,49
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	35506,75
	35506,75
	35506,75
	35506,75
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	86439,74
	86439,74
	86439,74
	86439,74
	100
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	121946,49
	121946,49
	121946,49
	121946,49
	
	

	3.
	Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	265,00
	265,00
	265,00
	227,76
	86,0
	Сокращение суммы муниципального контракта в связи с применением подрядной организацией упрощенной системы налогообложения

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	265,00
	265,00
	265,00
	227,76
	86,0
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	265,00
	265,00
	265,00
	227,76
	86,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.1
	Капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа» (просп.Комму-нистический,122)
	
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	265,00
	265,00
	265,00
	227,76
	86,0
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	265,00
	265,00
	265,00
	227,76
	86,0
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.
	Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1

	4.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры,   в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	4949,95
	4949,95
	4949,95
	2772,05
	56,0
	Неисполнение подрядной организацией обязательств на 2018 г. по капитальному ремонту системы кондиционирования МАУ «ГДК» (срок реализации 2018-2019 гг.)

	
	
	
	федерального бюджета
	1660,00
	1660,00
	1660,00
	1660,00
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	340,00
	340,00
	340,00
	340,00
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	2949,95
	2949,95
	2949,95
	772,05
	26,2
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	100
	

	
	
	
	УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	2849,95
	2849,95
	2849,95
	672,05
	23,6
	

	4.1.2
	Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьс-кий ДК» (разработка ПСД)
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	9,94
	9,94
	9,94
	9,94
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	9,94
	9,94
	9,94
	9,94
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.6
	Капитальный ремонт системы кондициони-рования в МАУ«ГДК»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2840,01
	2840,01
	2840,01
	662,11
	23,3
	Неисполнение подрядной организацией обязательств на 2018 г. 

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	2840,01
	2840,01
	2840,01
	662,11
	23,3
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.11
	Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	2100,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	1660,00
	1660,00
	1660,00
	1660,00
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	340,00
	340,00
	340,00
	340,00
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.
	Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	5.1
	Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	4384,31
	4384,31
	3523,60
	4322,00
	98,6
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	3523,60
	3523,60
	3523,60
	3521,29
	99,9
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	860,71
	860,71
	0
	800,71
	93
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	3498,70
	3498,70
	3498,70
	3498,69
	100
	

	
	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	24,90
	24,90
	24,90
	22,60
	90,8
	Фактические командировоч-ные расходы (проезд)

	5.1.2
	Организация и про-ведение праздничных и юбилейных мероприятий в  пос.Самусь  
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	83,53
	83,53
	73,53
	73,53
	88
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	73,53
	73,53
	73,53
	73,53
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	10,00
	10,00
	0
	0
	0
	

	5.1.3
	Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	261,94
	261,94
	211,94
	211,94
	80,9
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	211,94
	211,94
	211,94
	211,94
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	50,00
	50,00
	0
	0,00
	0
	

	5.1.5
	Организация участия профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	596,60
	596,60
	507,60
	594,30
	99,6
	Экономия в результате фактических расходов на проезд участника мероприятия

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	507,60
	507,60
	507,60
	505,30
	99,6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	89,00
	89,00
	0
	89,00
	100
	

	5.1.11
	Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	517,15
	517,15
	155,44
	517,15
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	155,44
	155,44
	155,44
	155,44
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	361,71
	361,71
	0
	361,71
	100
	

	5.1.12
	Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	316,00
	316,00
	300,00
	316,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	16,00
	16,00
	0
	16,00
	100
	

	5.1.13
	Организация праздничных мероприятий и народных гуляний
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1934,09
	1934,09
	1634,09
	1934,09
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	1634,09
	1634,09
	1634,09
	1634,09
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников

	300,00
	300,00
	
	300,00
	100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5.1.14
	Организация социокультурных музейных мероприятий
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	239,00
	239,00
	205,00
	239,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	205,00
	205,00
	205,00
	205,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	34,00
	34,00
	0
	34,00
	100
	

	5.1.16
	Выплата стипендии ЗАТО Северск особо одаренным, талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	336,00
	336,00
	336,00
	336,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	336,00
	336,00
	336,00
	336,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.1.18
	Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 
70-летию г.Северска
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.
	Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	6.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:

	13399,82
	13399,82
	13378,23
	13399,82
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	10464,00
	10464,00
	10464,00
	10464,00
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	2143,23
	2143,23
	2143,23
	2143,23
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	771,00
	771,00
	771,00
	771,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	21,59
	21,59
	0
	21,59
	100
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	13399,82
	13399,82
	13378,23
	13399,82
	100
	

	6.1.1
	Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	6339,50
	6339,50
	6339,50
	6339,50
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	5037,90
	5037,90
	5037,90
	5037,90
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	1032,10
	1032,10
	1032,10
	1032,10
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	269,50
	269,50
	269,50
	269,50
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.1.2
	Поддержка творческой деятельности Детского театра
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	4453,32
	4453,32
	4453,32
	4453,32
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	3467,00
	3467,00
	3467,00
	3467,00
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	710,23
	710,23
	710,23
	710,23
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	204,50
	204,50
	204,50
	204,50
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	21,59
	21,59
	0
	21,59
	100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6.1.4
	Поддержка молодежного театра «Наш мир»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	2547,00
	2547,00
	2547,00
	2547,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	1959,10
	1959,10
	1959,10
	1959,10
	100
	

	
	
	
	областного бюджета
	400,90
	400,90
	400,90
	400,90
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	187,00
	187,00
	187,00
	187,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.1.5
	Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 1
	
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	504065,54
	504065,54
	503183,24
	501405,75
	99,5
	

	
	
	федерального бюджета
	12125,15
	12125,15
	12125,15
	12125,15
	100
	

	
	
	областного бюджета
	202486,00
	202486,00
	202486,00
	202152,80
	99,8
	

	
	
	местного бюджета
	288572,09
	288572,09
	288572,09
	286305,50
	99,2
	

	
	
	внебюджетных источников
	882,30
	882,30
	0
	822,30
	93,2
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	500043,39
	500043,39
	500043,39
	499661,04
	99,9
	

	
	
	УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	3114,95
	3114,95
	3114,95
	899,81
	28,9
	

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	24,90
	24,90
	24,90
	22,60
	90,8
	

	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» 

	2
	Задача 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 

	2.1
	Основное мероприятие. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов, в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	814,76
	814,76
	814,76
	814,75
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	814,76
	814,76
	814,76
	814,75
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации 
ЗАТО Северск

	814,76
	814,76
	814,76
	814,75
	100
	

	2.1.1
	Строительство колеса обозрения в Северском природном парке
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	814,76
	814,76
	814,76
	814,75
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	местного бюджета
	814,76
	814,76
	814,76
	814,75
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников

	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.
	Задача 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма,  
в т.ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	215,60
	215,60
	189,80
	199,90
	92,7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	164,50
	164,50
	164,50
	164,50
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	25,80
	25,80
	0
	10,10
	39,2
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	189,80
	189,80
	189,80
	189,80
	100
	

	3.1.3
	Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	215,60
	215,60
	189,80
	199,90
	92,7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	164,50
	164,50
	164,50
	164,50
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	25,80
	25,80
	0
	10,10
	39,2
	

	Итого по подпрограмме 2
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	1030,36
	1030,36
	1004,56
	1014,65
	98,5
	

	
	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	областного бюджета
	164,50
	164,50
	164,50
	164,50
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	840,06
	840,06
	840,06
	840,05
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	25,80
	25,80
	25,80
	10,10
	39,2
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	189,80
	189,80
	189,80
	189,80
	100
	

	
	
	
	УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	814,76
	814,76
	814,76
	814,75
	100
	

	Итого по Программе
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:
	505095,90
	505095,90
	505095,90
	502420,40
	99,5
	

	
	
	федерального бюджета
	12125,15
	12125,15
	12125,15
	12125,15
	100
	

	
	
	областного бюджета
	202650,50
	202650,50
	202650,50
	202317,29
	99,8
	

	
	
	местного бюджета
	289412,15
	289412,15
	289412,15
	287145,56
	99,2
	

	
	
	внебюджетных источников
	908,10
	908,10
	0
	832,40
	91,7
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск
	500233,19
	500233,19
	500233,19
	499850,84
	99,9
	

	
	
	УКС Администрации 
ЗАТО Северск
	3929,71
	3929,71
	3929,71
	1714,56
	43,6
	

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	24,90
	24,90
	24,90
	22,60
	90,8
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