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СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2018 году
(наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
2017
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план

	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя
	ед.
	5,0
	5,0
	5,1
	1,02
	

	Целевые показатели задачи 1 Программы «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам»

	1.
	Увеличение числа участников  культурно-досуговых мероприятий  
	%
	111,7
	107,2
	107,7
	1
	

	2.
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы

	%
	19,6
	19,4
	19,5
	1,01
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
	%
	
	
	
	
	

	
	клубами и учреждениями клубного типа
	
	100
	100
	100


	1
	

	
	библиотеками
	
	90
	69,2
	69,2
	1
	

	
	парками культуры и отдыха
	
	25
	25
	25
	1
	

	4.
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	%
	27,3
	23,5
	23,5
	1
	

	Целевые показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах»

	1.
	Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
	тыс. чел.
	2,7
	2,3
	2,4
	1,04
	


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры в ЗАТО Северск» в 2018 году
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели подпрограммы 1 

	1
	Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий  
	%
	111,7
	107,2
	107,7
	1
	

	2
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы
	%
	19,6
	19,4
	19,5
	1,01

	

	3
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
	
	
	
	
	
	

	
	клубами и учреждениями клубного типа

	%
	100
	100
	100

	1
	

	
	библиотеками
	%
	90
	69,2
	69,2
	1
	

	
	парками культуры и отдыха
	%
	25
	25
	25
	1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	%
	27,3
	23,5
	23,5
	1
	

	 Показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»

	1.1
	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры
	тысяч  человек
	577
	578
	590
	1,02
	

	Показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» 

	2.1
	Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих

услуги по дополнительному образованию  в муниципальных учреждениях дополнительного образования
	тысяч  человек
	3030
	2930
	3068
	1,05
	

	Показатели задачи 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования  

	3.4
	Количество разработанной ПСД
	единиц
	1
	1
	1
	1
	

	Показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»  

	4.4
	Количество приобретенного оборудования
	единиц
	0
	3
	3
	1
	

	Показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск»  

	5.1
	Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск
	единиц
	20
	21
	21
	1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.2
	Количество коллективов, принявших участие в мероприятиях различного уровня
	единиц
	1
	5
	5
	1
	

	5.4
	Количество учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск
	человек
	12
	14
	14
	1
	

	Показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск»

	6.1
	Количество посещений профессиональных театров 
	тысяч человек
	161,9
	167,9
	168,5
	1
	

	6.2
	Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив
	человек
	-
	11
	11
	1
	


	

	


СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» в 2018 году
(наименование подпрограммы муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	Показатели подпрограммы 2

	1.1
	Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
	тысяч человек
	2,7
	2,3
	2,4
	1,04
	

	Показатели задачи 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма»

	3.1
	Количество участников мероприятий по туризму
	 Чел.
	756
	652
	652
	1
	


И.Ю.Бушуева 
78 51 24


ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»_за 2018 г.
(наименование муниципальной программы)
	№

п/п
	Наименования

подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс.рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию про-граммы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1, всего, 
в т.ч.:
	504065,54
	501405,75
	0,99

	1.1
	ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры»
	359119,97
	358737,63
	0,99

	1.2
	ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования  художественно-эстетической направленности»
	121946,49
	121946,49
	1

	1.3


	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.:
	265,00
	227,76
	0,86

	1.3.4
	Капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа» (просп.Коммунистический,122)
	265,00
	227,76
	0,86

	1.4
	Основное мероприятие . Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.:
	4949,95
	2772,05
	0,56

	1.4.2
	Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (разработка ПСД)
	9,94
	9,94
	1

	1.4.6
	Капитальный ремонт системы кондиционирования в МАУ«ГДК»
	2840,01
	662,11
	0,23

	1.4.11
	Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК»
	2100,00
	2100,00
	1

	1.5
	Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий,                                          в т.ч.:
	4384,31
	4322,00
	0,99

	1.5.2
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилею пос.Самусь
	83,53
	73,53
	0,88

	1.5.3
	Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь 
	261,94
	211,94
	0,81

	1
	2
	3
	4
	5

	1.5.5
	Организация участия профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня
	596,60
	594,30
	1

	1.5.11
	Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры
	517,15
	517,15
	1

	1.5.12
	Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов»
	316,00
	316,00
	1

	1.5.13
	Организация праздничных мероприятий и народных гуляний
	1934,09
	1934,09
	1

	1.5.14
	Организация социокультурных музейных  мероприятий
	239,00
	239,00
	1

	1.5.16
	Выплата стипендии  ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства
	336,00
	336,00
	1

	1.5.18
	Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию г.Северска

	100,00
	100,00
	1

	1.6
	Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.:
	13399,82
	13399,82
	1

	1.5.1
	Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ
	6339,00
	6339,00
	1

	1.5.2
	Поддержка творческой деятельности Детского театра
	4453,32
	4453,32
	1

	1.5.4
	Поддержка молодежного театра «Наш мир»
	2547,00
	2547,00
	1

	1.5.5
	Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация»
	60,00
	60,00
	1

	2
	Подпрограмма 2, всего, 
в т.ч.:
	1030,36
	1014,65
	0,99

	2.2
	Основное мероприятие. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов, в т.ч.:


	814,76
	814,75
	1

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.3
	Строительство колеса обозрения в Северском природном парке
	814,76
	814,75
	1

	2.3
	Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма,  в т.ч.:
	215,60
	199,90
	0,93

	2.3.3


	Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи
	215,60
	199,90
	0,93

	
	ИТОГО по Программе
	505095,90
	502420,40
	0,99

	
	


	Начальник УМСП КиС 

Администрации ЗАТО Северск                                                                                  С.В.Роговцев



И.Ю.Бушуева
 78 51 24










