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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы

в 2018 году
1. О результатах реализации программы в целом и результатах 
реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за 2018 год 

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (далее – Программа) предусмотрено финансирование на общую сумму 505095,90 тыс.руб.
В целом на реализацию мероприятий  программы в период  с 01 января по 31 декабря 2018 года утверждено лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 504187,80 тыс.руб.  Осуществлено расходов на сумму 501588,00 тыс. руб., что составляет 99,5% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год, в том числе:

федеральный бюджет – 12125,15 тыс. руб., 

бюджет Томской области – 202317,29 тыс. руб.,

местный бюджет – 287145,56 тыс. руб.
Для реализации мероприятий программы привлечено внебюджетных средств на сумму 832,40 тыс. руб.
В целом реализация программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач Программы составляет 1,01. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены в приложении.

Результаты реализации подпрограмм в 2018 году:

1. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» в 2018 году реализованы на сумму 501405,75 тыс. руб., что составляет 99,5% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год. 

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2018 г. выглядят следующим образом: 
1) Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры": количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры составляет 600 тыс. чел. Фактическое исполнение – 358737,63 тыс. руб., что составляет 99,9% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.
2) Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности": количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования - 3068 чел. Фактическое исполнение – 121946,49 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.
3) Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования: разработана ПСД по капитальному ремонту помещений МБУДО Художественная школа». Количество ПСД - 1 ед. Фактическое исполнение составляет 86% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год. Экономия в размере 37,24 тыс.руб. образовалась в результате применения подрядной организацией упрощенной системы налогообложения. Дополнительным соглашением сумма муниципального контракта уменьшена. Мероприятие реализовано в полном объеме.
4) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры: 
- приобретен светодиодный экран и модернизировано звуковое оборудование в МБУ «Самусьский дом культуры». Количество приобретенного оборудования - 3 ед. 
- исполнение по мероприятию «Капитальный ремонт системы кондиционирования МАУ «ГДК» составляет 23,3%. Лимиты бюджетных обязательств не были израсходованы по причине невыполнения обязательств на 2018 год подрядной организацией. Оставшиеся средства в размере 2 177,89 тыс.руб. будут возвращены на те же цели при корректировке бюджета 28.02.2019 г. Срок реализации объекта 2018-2019 гг.
5) основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий. Исполнение на сумму 4322,00 тыс. руб., из них бюджетные средства составляют 3521,29 тыс. руб. - 99,9% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Привлечены внебюджетные средства на сумму 800,71 тыс. руб. (93% от плана). 
Основные мероприятия:
- праздничные мероприятия и народные гулянья в г.Северске и пос.Самусь, посвященные праздничным датам, Межрегиональный фестиваль детского творчества «Палитра талантов», фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер», День пос.Самусь, концерты с участием звезд оперетты в рамках юбилея МБУ СМТ и другие. Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск - 21 ед.;

- реализовано мероприятие «День города в корпорации» в рамках проекта «Росатомвместе» (г.Москва). Приняли участие 5 коллективов;
- получили стипендию ЗАТО Северск учащимся за достижения в области культуры и искусств 14 чел.
6) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры. Исполнение – 100%.

- поддержка творческой деятельности муниципальных театров, детских и кукольных театров. Количество посещений профессиональных театров составило 168,5 тыс. чел.;

- проведение конкурса творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств. Количество работников, получивших поддержку в рамках конкурса – 11 чел.

В целом подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне и имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач подпрограммы 1 составляет 1,01. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в приложении.
2. Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» в 2018 году реализованы на сумму 1014,65 тыс. руб., из них бюджетные средства 1004,55 тыс.руб. (исполнение 100%), внебюджетные средства 10,10 тыс. руб. (39,2% от плана).
Основные мероприятия подпрограммы 2:

- разработка ПСД по объекту «Строительство колеса обозрения в Природном парке» на сумму 814,75 тыс. руб. (остатки прошлых лет) ;

- реализован проект по организации туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи «Физики и лирики» на сумму 199,90 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 164,50 тыс. руб., местного бюджета – 25,30 тыс. руб. внебюджетные средства – 10,10 тыс. руб. Количество участников маршрутов - 652 чел.;

В целом подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне и имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач подпрограммы 2 составляет 1,02. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 приведены
в приложении.

В связи с тем, что муниципальная программа имеет высокую эффективность, необходимо осуществлять финансирование программы за счет бюджетных средств для реализации запланированных мероприятий программы и достижения целей и задач программы. 
Кроме того, предлагается продолжать работу по привлечению средств федеральных и областных государственных программ для реализации мероприятий программы, а также средств грантов и различных конкурсов.

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск».
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на  2015-2020 годы (далее- программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543.

	№ п/п
	Перечень изменений
	Обоснование
	Реквизиты НПА

	1
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством
	Внесены изменения в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.07.2018 
№ 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3543»

	2
	Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством
	Внесены изменения в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Утверждено решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 
№ 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 
№  117 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543»


3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2018 году

В соответствие с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск № 707 от 16.04.2015, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск».
Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии с вышеназванным Порядком: степень достижения целей и решения задач составляет  СДП=1,01, степень освоения средств СОС=0,99. 
Значения находятся в диапазоне 0,95 ≤ СДП <1,3 и 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0, что соответствует высокой эффективности реализации программы. 
По подпрограммам:

1) подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»:
Оценка эффективности подпрограммы 1 по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Степень достижения целей и решения задач составляет  СДП=1,01, степень освоения средств СОС=0,99. 
Значения находятся в диапазоне 0,95≤ СДП <1,3 и 0,95≤СОС≤ 1,0, что соответствует высокой эффективности;
2) подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в ЗАТО Северск»:
Оценка эффективности подпрограммы 2 по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Степень достижения целей и решения задач составляет  СДП = 1,02, степень освоения средств СОС = 0,99. 
Значения находятся в диапазоне 0,95≤СДП<1,3, и 0,95≤СОС ≤ 1,0, что соответствует высокой эффективности.
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