Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования 
и реализации

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы

 «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за   2018 год
	№ п/п
	Наименования

подпрограмм, задач подпрограмм,

ВЦП, основного мероприятия

муниципальной

программы
	Срок 
реализации
	Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент 
выполнения,
    %

(гр. 8 / гр.6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	Потреб-ность на 2018

	план с учетом утвержден-ного бюджетом
на 2018 

	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	Фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1. Реализация молодежной политики ЗАТО Северск подпрограммы 1                                                           

	1.1
	ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	348,83
	348,83
	348,83
	348,83
	100%
	Проведена корректировка муниципальной программы

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	348,83
	348,83
	348,83
	348,83
	100%
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС 
	348,83
	348,83
	348,83
	348,83
	100%
	

	2.
	Задача 2. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов подпрограммы 1

	2.1
	Основное

мероприятие.

Обеспечение временной занятости, трудо-устройства несовер-шеннолетних в воз-расте от 14 до 18 лет в свободное          от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	100%
	Мероприятия по трудоустройству подростков от 14 до 18 лет выполнены

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС 
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	100%
	

	2.1.1
	Организация и проведение профориента-ционных мероприятий
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.2
	Организация временной занятости подростков        от 14 до 18 лет     в каникулярное время  
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	100%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	1857,17
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.3
	Организация деятельности молодежных трудовых отрядов ЗАТО Северск           для молодежи 18-25 лет
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	160,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	2206,00
	2 206,00
	2 206,00
	2 206,00
	100%
	Проведена корректировка муниципальной программы

	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	местного бюджета
	2206,00
	2 206,00
	2 206,00
	2 206,00
	100%
	

	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС 
	2206,00
	2 206,00
	2 206,00
	2 206,00
	100%
	

	Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1. Реализация семейной политики ЗАТО Северск подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» на 2015 – 2017 годы
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Задача 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск  подпрограммы 2

	2.1
	Основное

мероприятие. 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т. ч.:
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	69 465,54
	69 465,54
	69 465,53
	69 465,53
	100%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	9 507,8
	9 507,80
	9 507,80
	9 507,80
	100%
	

	
	
	
	местного бюджета
	59 957,74
	59 957,74
	59 957,73
	59 957,73
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС 
	65 169,09
	65 169,09
	65 169,09
	65 169,09
	100%
	

	
	
	
	УО 
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100 %
	

	
	
	
	УКС 
	545,66
	545,66
	545,65
	545,65
	100%
	

	2.2.1
	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	19 636,23
	19 636,23
	19 636,23
	19 636,23
	100%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	9 507,8
	9 507,80
	9 507,80
	9 507,80
	100%
	

	
	
	
	местного бюджета
	10 128,43
	10 128,43
	10 128,43
	10 128,43
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.2
	Организация функционирования детских лагерей
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	49 283,65
	49 283,65
	49 283,65
	49 283,65
	100%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	49 283,65
	49 283,65
	49 283,65
	49 283,65
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.11
	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	545,66
	545,66
	545,65
	545,65
	100%
	

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	545,66
	545,66
	545,65
	545,65
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 2 


	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	69 465,54
	69 465,54
	69 465,53
	69 465,53
	100%
	Проведена корректировка муниципальной программы

	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	областного бюджета 
	9 507,8
	9 507,80
	9 507,80
	9 507,80
	100%
	

	
	
	местного бюджета
	59 957,74
	59 957,74
	59 957,73
	59 957,73
	100%
	

	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС 
	65 169,09
	65 169,09
	65 169,09
	65 169,09
	100%
	

	
	
	УО 
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100 %
	

	
	
	УКС 
	545,66
	545,66
	545,65
	545,65
	100%
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Северск»

	1.
	Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса    подпрограммы 3                                                                    

	1.2
	Основное мероприятие.

Выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	38 144,64
	38 144,64
	38 144,64
	38 144,64
	100%
	В 2018 году 17 молодых семей ЗАТО Северск улучшили жилищные условия 



	
	
	
	федерального бюджета 
	1 122,00
	1 122,00
	1 122,00
	1 122,00
	100%
	

	
	
	
	областного бюджета 
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	100%
	

	
	
	
	местного бюджета
	4 022,64
	4 022,64
	4 022,64
	4 022,64
	100%
	

	
	
	
	внебюджетных источников


	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	100%
	

	
	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УМСП КиС 
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	100%
	

	
	
	
	УО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	УКС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по  подпрограмме 3


	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	38 144,64
	38 144,64
	38 144,64
	38 144,64
	100%
	Проведена корректировка муниципальной программы

	
	
	федерального бюджета 
	1 122,00
	1 122,00
	1 122,00
	1 122,00
	100%
	

	
	
	областного бюджета 
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	100%
	

	
	
	местного бюджета
	4 022,64
	4 022,64
	4 022,64
	4 022,64
	100%
	

	
	
	внебюджетных

источников 
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	100%
	

	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС 
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	100%
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»



	1.
	Задача 1. Материально-техническое снабжение УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно- аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления УМСП КиС, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, культуры, спорта, туризма



	Итого по подпрограмме 4
	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	19 727,77
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%
	

	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	местного бюджета
	19 727,77
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%
	

	
	
	внебюджетных

источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС 
	19 727,77
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%
	

	Итого по Программе


	2018
	Всего, в т.ч. за счет средств:        
	129 543,95
	129 543,95
	128 843,66
	128 843,66
	99,5%
	

	
	
	федерального бюджета 
	1 122,00
	1 122,00
	1 122,00
	1 122,00
	100%
	

	
	
	областного бюджета 
	12 507,80
	12 507,80
	12 507,80
	12 507,80
	100%
	

	
	
	местного бюджета
	85 914,15
	85 914,15
	85 213,86
	85 213,86
	99,2%
	

	
	
	внебюджетных

источников 
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	100%
	

	
	
	в т.ч. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	УМСП КиС 
	95 247,50
	95 247,50
	94 547,22
	94 547,22
	99,3%
	

	
	
	УО 
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100 %
	

	
	
	УКС 
	545,66
	545,66
	545,65
	545,65
	100%
	


А.В.Зубрилина
78 51 16
Приложение 6
к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ ЗАТО Северск

Томской области, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы 

«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2018 год
	№

п/п
	Наименования

подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные

распорядители средств

бюджетных средств

(ГРБС) – ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тель, участник
	Расходы,

(тыс. рублей)
	Процент 
выполнения,
%

(гр. 6 / гр.4)

	
	
	
	объем

бюджетных ассигнований 
план 2018
(отчетный год)


	передано бюджетных ассигнований за отчетный период


	фактическое исполнение (кассовые
расходы) за отчетный период


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск»

	1.
	Основное мероприятие.

Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов, в том числе:
	Всего, в т.ч.:        
	1 857,17
	1 857,17
	1 857,17
	100%

	
	
	УМСП КиС
	1 857,17
	1 857,17
	1 857,17
	100%

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Организация и проведение профориентационных

мероприятий


	Всего, в т.ч.:        
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УМСП КиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время  
	Всего, в т.ч.:        
	1 857,17
	1 857,17
	1 857,17
	100%

	
	
	УМСП КиС
	1 857,17
	1 857,17
	1 857,17
	100%

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Организация деятельности молодежных трудовых отрядов ЗАТО Северск для молодежи 18-25 лет
	Всего, в т.ч.:        
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УМСП КиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:        
	348,83
	348,83
	348,83
	100%

	
	
	УМСП КиС
	348,83
	348,83
	348,83
	100%

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме 1


	Всего, в т.ч.:        
	2 206,00
	2 206,00
	2 206,00
	100%

	
	УМСП КиС
	2 206,00
	2 206,00
	2 206,00
	100%

	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»

	1.
	Основное мероприятие.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:        
	69 465,54
	69 465,53
	69 465,53
	100%

	
	
	УМСП КиС
	65 169,09
	65 169,09
	65 169,09
	100%

	
	
	УО
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100%

	
	
	УКС
	545,66
	545,65
	545,65
	100%

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск
	Всего, в т.ч.:        
	19 636,23
	19 636,23
	19 636,23
	100%

	
	
	УМСП КиС
	15 885,44
	15 885,44
	15 885,44
	100%

	
	
	УО
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100%

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Организация функционирования детских лагерей
	Всего, в т.ч.:        
	49 283,65
	49 283,65
	49 283,65
	100%

	
	
	УМСП КиС
	49 283,65
	49 283,65
	49 283,65
	100%

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.11
	разработка ПСД на капитальный ремонт школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»
	Всего, в т.ч.:        
	545,66
	545,65
	545,65
	100%

	
	
	УМСП КиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	545,66
	545,65
	545,65
	100%

	
	
	УЖКХ ТиС


	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.12
	ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск»
	Всего, в т.ч.:        
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УМСП КиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:        
	69 465,54
	69 465,53
	69 465,53
	100%

	
	УМСП КиС
	65 169,09
	65 169,09
	65 169,09
	100%

	
	УО
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100%

	
	УКС
	545,66
	545,65
	545,65
	100%

	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск»

	1.1
	Основное мероприятие.

Выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья
	Всего, в т.ч.:        
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	100%

	
	
	УМСП КиС
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	100%

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме 3
	Всего, в т.ч.:        
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	100%

	
	УМСП КиС
	8 144,64
	8 144,64
	8 144,64
	100%

	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1.
	Подпрограмма 4  «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего, в т.ч.:        
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%

	
	
	УМСП КиС
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%

	
	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме 4
	Всего, в т.ч.:        
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%

	
	УМСП КиС
	19 727,77
	19 027,49
	19 027,49
	96,5%

	
	УО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	УКС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по Программе 

	Всего, в т.ч.:        
	99 543,95
	98 843,66
	98 843,66
	99,3%

	
	УМСП КиС
	95 247,50
	94 547,22
	94 547,22
	99,3%

	
	УО
	3 750,79
	3 750,79
	3 750,79
	100%

	
	УКС
	545,66
	545,65
	545,65
	100%

	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	


А.В.Зубрилина
78 51 16
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2018 год
1. О результатах реализации Программы в целом и результатах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за отчетный период



В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на  2015-2020 годы (далее – Программа) предусмотрено финансирование на общую сумму 99 543,95 тыс.руб. (1 122,00 тыс.руб. – федеральный бюджет, 12 507,80 тыс.руб. - бюджет Томской области,                 85 914,15 тыс.руб. - местный бюджет).
В целом на реализацию мероприятий  Программы в период  с 01 января по 31 декабря 2018 года утверждено лимитов бюджетных обязательств и передано предельных объемов финансирования на сумму 99 543,95 тыс.руб.  Осуществлено расходов на сумму 98 843,66  тыс.руб. Остаток на лицевых счетах по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет – 0,00 тыс.руб. Процент исполнения Программы за 2018 год составил 99,3 %, от утвержденных лимитов бюджетных обязательств           на 2018 год.
Результаты реализации Программы в целом за 2018 год выглядят следующим образом: 
1) В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» подпрограммы «Молодежь ЗАТО Северск» за счет средств подпрограммы организовано и проведено 36 мероприятий с общим охватом 35 000 чел.

Без использования средств подпрограммы организовано и проведено 37 мероприятия с общим охватом  10 550 чел.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 2 206,00 тыс.руб.

За 2018 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 2 206,00 тыс.руб.

Основное мероприятие – «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов»: 

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 1 857,17 тыс.руб. Осуществлено расходов на общую сумму 1 857,17 тыс.руб. (100 % выполнение). 

Всего в 2018 году трудоустроено 768 несовершеннолетних, что составляет 74,2 % от числа обратившихся. Созданы рабочие места в учреждениях образовании, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства и других, в том числе. 

- 271 временных рабочих мест за счет местного бюджета ЗАТО Северск на 14 предприятиях и учреждениях ЗАТО Северск;

- 497 временных рабочих мест на 67 предприятиях с оплатой труда за счет собственных средств предприятий.
Особое внимание в период летней кампании уделялось подросткам, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическом учете в органах внутренних дел, безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных и многодетных семьях, детям из семей безработных родителей. 

Из них 387 подростков из первоочередной категории:

- 74 подростка, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учете;

- 42 сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей;

- 144 подростков из неполных семей;

- 77 подростков из многодетных семей; 

- 50 подростков из малообеспеченных семей.
Уровень эффективности подпрограммы 1 – высокий уровень  эффективности  (0,95 ≤ СДП < 1,3 ;  0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).
2) С целью реализации подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» 
Организованы мероприятия по отдыху и оздоровлению детей ЗАТО Северск.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 59 957,74 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 9 507,80 тыс.руб.

За 2018  год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 59 957,73 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 9 507,80 тыс.руб.

Осуществлено расходов на общую сумму 69 465,53 тыс.руб. (из них 9 507,80 тыс.руб. средства бюджета Томской области)

Всего в оздоровительный период 2018 года за счет средств местного и областного бюджета смогли отдохнуть и оздоровиться 4 095 детей ЗАТО Северск. Было открыто 26 детских оздоровительных лагерей.

4 загородных детских оздоровительных лагеря на базе 2-х муниципальных учреждений на 1446 места отдыха;

8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 1135 мест;

14 оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск на 1514 мест.

            В 2018 году был успешно продолжена организация отдыха детей с ОВЗ в ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс». В период летней оздоровительной кампании отдохнули 18 детей с ОВЗ.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы «Семейная политика» было проведено                                    7 мероприятий с общим охватом 15 400 чел.
Уровень эффективности подпрограммы 2 – высокая эффективность (оценка 5, 0,95 ≤ СДП ≤ 1,3; 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).
3) С целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск»:

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 4 022,64 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 3 000,00 тыс.руб.

Федеральным бюджетом предусмотрено – 1 122,00 тыс.руб.

За 2018 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет федерального бюджета – 1 122,00 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 3 000,00 тыс.руб.

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 4 022,64 тыс.руб.

За 2018 год 17 молодых семей ЗАТО Северск улучшили жилищные условия.
Уровень эффективности подпрограммы 3 - высокая эффективность (оценка 5, 0,95 ≤ СДП ≤ 1,3; 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).
4) Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 
Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 19 727,77 тыс.руб.

За 2018 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 19 027,49 тыс.руб.
Уровень эффективности подпрограммы 4 - высокая эффективность (оценка 5, 0,95 ≤ СДП ≤ 1,3; 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).
          В 2018 году в муниципальную программу внесены следующие изменения:
- постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2018 № 105                         «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск                          от 30.12.2014 № 3545»;
- постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2018 № 1252                       «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск                            от 30.12.2014 № 3545»;
- постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 118                      «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск                             от 30.12.2014 № 3545».
         Уровень эффективности муниципальной программы – высокая эффективность (оценка 5) 0,95< СДП <  1,3;  0,95 ≤ СОС ≤ 1,0.
	Начальник Управления
	  С.В.Роговцев




А.Е.Козлов
78 51 18

А.В.Зубрилина
78 51 16

