PAGE  

Таблица 3 
Оценка эффективности муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы (подпрограммы) по пятибалльной шкале
	Значение СОС
	Значение СДП

	
	СДП < 0,7
	0,7 ≤ СДП < 0,95
	0,95 ≤ СДП ≤ 1,3
	СДП > 1,3

	1
	2
	3
	4
	5

	0,95 ≤ СОС ≤ 1,0
	Низкая эффективность 
(оценка – 1).
Необходима существенная кор-ректировка муниципальной прог-раммы (подпрограммы) в части пересмотра  значений целевых показателей (индикаторов), уве-личения объема финансирования, корректировки перечня меро-приятий, системы управления муниципальной программой. В случае невозможности коррек-тировки по причине ограни-ченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении  муници-пальной программы  
	Средний уровень  эффективности 
(оценка – 3).

Возможен пересмотр муници-пальной программы (подпрог-раммы) в части корректировки значений целевых показателей (индикаторов) или выделения  дополнительного финансирова-ния
	Высокая эффективность
(оценка – 5)
	Эффективная 
(оценка – 4). 

Возможен пересмотр муници-пальной программы (подпрог-раммы) в части корректировки целевых показателей (индика-торов), высвобождения  ресурсов и переноса их на следующие    периоды или на другие муници-пальные программы (подпрог-раммы)

	0,7 < СОС < 0,95
	Уровень  эффективности 
ниже среднего (оценка – 2).
Необходим более  глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципаль-ной программы (подпрограммы) в части корректировки целевых по-казателей (индикаторов), выде-ления  дополнительного финанси-рования. Если корректировка не-возможна или не отвечает прио-ритетам  социально-экономичес-кого развития, то целесообразно  ставить вопрос о досрочном пре-кращении муниципальной прог-раммы

	Эффективная 
(оценка – 4). 

Необходим анализ  причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной прог-раммы (подпрограммы) в части корректировки целевых показа-телей (индикаторов) и/или выде-ления дополнительного финанси-рования 
	Эффективная 
(оценка – 4). 

Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пе-ресмотр муниципальной прог-раммы (подпрограммы) в части высвобождения ресурсов и пере-нос их на следующие  периоды или на другие муниципальные программы (подпрограммы)
	Эффективная 
(оценка – 4). 

Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пере-смотр муниципальной программы (подпрограммы) в части высво-бождения ресурсов и перенос их на следующие  периоды или на другие муниципальные програм-мы подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5

	0,5 ≤ СОС ≤ 0,7
	Низкая эффективность 
(оценка – 1).

Необходимо проведение глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необ-ходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, перечня мероприятий, системы управления муниципальной программой, пере-смотра значений показателей (ин-дикаторов)
	Низкая эффективность 
(оценка – 1).

Необходим пересмотр муници-пальной программы (подпрог-раммы) в части корректировки значений целевых показателей (индикаторов), пересмотра переч-ня мероприятий подпрограмм и оптимизации системы управления муниципальной программой (под-программой)
	Уровень эффективности 
ниже среднего (оценка – 2).

Необходимо проведение глубо-кого анализа причин откло-нений. По результатам исследо-вания необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, перечня меро-приятий, пересмотра значений показателей (индикаторов)
	Уровень эффективности 
ниже среднего (оценка – 2).

Необходимо проведение глубо-кого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муници-пальной программы в части кор-ректировки объемов финанси-рования, перечня мероприятий, пересмотра значений показателей (индикаторов)

	СОС < 0,5
	Уровень эффективности 
ниже среднего (оценка – 2).
Требуется проведение более глубокого анализа причин откло-нений от плана. Необходима кор-ректировка муниципальной прог-раммы (подпрограммы) в части пересмотра целевых показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов  установления причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономи-ческого развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прек-ращении муниципальной прог-раммы (подпрограммы)
	Низкая эффективность 
(оценка – 1).

Необходим пересмотр муници-пальной программы (подпрог-раммы) в части корректировки значений целевых показателей (индикаторов), пересмотра перечня мероприятий подпрограмм и оптимизации системы управления муниципальной программой (под-программой)
	Уровень эффективности 
ниже среднего (оценка – 2).
Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной прог-раммы (подпрограммы) в части корректировки перечня и после-довательности мероприятий, оп-тимизации системы управления муниципальной программой (подпрограммой)
	Уровень эффективности 
ниже среднего (оценка – 2).
Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пе-ресмотр муниципальной про-граммы (подпрограммы) в части корректировки перечня и последовательности мероприятий,  оптимизации системы управ-ления муниципальной програм-мой (подпрограммой)


Форма 1
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы в 2018 году
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) 
результативности муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели цели программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

	1.
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, % от общей численности молодежи от 14 до 30 лет

	%
	10%
	10%
	10%
	1
	Мероприятия, проведенные с использованием средств муниципальной программы

	2.
	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления,                от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск

	%
	39 %
	40,7 %
	40,7 %
	1
	Мероприятия, проведенные с использованием средств муниципальной программы

	3.
	Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям

	чел.
	1000
	1 000
	1 000
	1
	Все мероприятия проведены без использования средств муниципальной программы на базе учреждений культуры и дополнительного образования детей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты
	семей
	13
	17
	17
	1
	

	II. Целевые показатели задачи 1 «Включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск, содействие развитию и реализации потенциала молодежи»

	1.
	Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений (% охвата от общей численности молодежи от 14 до 30 лет)

	%
	10
	10
	10
	1
	

	2.
	Количество подростков, участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время

	чел.
	408
	271
	271
	1
	Отклонения целевого индикатора по сравнению с 2017 годом связаны с увеличением Регионального соглашения о минимальной заработной плате, проведением оптимизационных мероприятий (уменьшение средств местного бюджета на 161,83 тыс.руб.)

	III. Целевые показатели задачи 2 «Укрепление института семьи и брака, значимости семейного образа жизни

	1.
	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск 

	чел.
	4165
	4095
	4095
	1
	

	2.
	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям

	ед.
	5
	5
	5
	1
	Все мероприятия проведены без использования средств муниципальной программы на базе учреждений культуры и дополнительного образования детей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты
	ед.
	13
	17
	17
	1
	


Форма 2
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск»

	1.1
	Доля молодежи, участвующей               в  деятельности детских                         и  молодежных общественных объединений,              % охвата от общей численности молодежи от 14 до 30 лет

	%
	10
	10
	10
	1
	

	1.2
	Количество подростков                 (14 – 18 лет), участвующих в мероприятиях, направленных на организа-цию трудоустройства несовершеннолетних граждан  ЗАТО Северск в свободное от учебы время
	чел.
	408
	271
	271
	1
	

	II. Целевые показатели задачи 1 «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1
	Количество участников ежегодных областных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск, стипендиатов и лауреатов премий Главы Администрации ЗАТО Северск
	чел.
	50
	50
	50
	1
	В 2018 не предусмотрены финансовые средства на компенсацию расходов участия молодежи в областных, российских, международных мероприятиях. Было выплачено 25 чел. – именные стипендии, премии Главы Администрации в сфере молодежной политики, 5 чел. – участники областного молодежного форума «Томский коллайдер», 20 чел. – участники межрегиональных программ «Область творчества», «Территория добра»)

	2.2
	Доля молодежи, участвующей                в  мероприятиях, направленных           на  формирование здорового 

образа жизни
	%
	10
	10
	10
	1
	

	III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов»

	3.1
	Доля подростков (14 –18  лет), участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время, % охвата от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет
	%
	20
	18
	18
	1
	Отклонения целевого индикатора по сравнению с 2017 годом связаны с увеличением Регионального соглашения о минимальной заработной плате, проведением оптимизационных мероприятий (уменьшение средств местного бюджета на 161,83 тыс.руб.)


СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»

	1.1
	Численность детей, охваченных организован-ными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск
	чел.
	4165
	4095
	4095
	1
	

	1.2
	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций
	ед.
	5
	5
	5
	1
	Мероприятия проводились с учетом средств муниципальной программы, на базе учреждений культуры и дополнительного образования детей

	II. Целевые показатели задачи 1 «Реализация семейной политики ЗАТО Северск»

	2.1
	Количество консультаций, семинаров, направленных на оказание психологической помощи семьям, детям 
	ед.
	0
	0
	0
	-
	

	2.2
	Увеличение количества информационных материалов по семейной политике 
	ед.
	0
	0
	0
	-
	

	III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск»

	3.1
	Количество детских загородных оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия
	ед.
	2
	2
	2
	1
	


СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений  
 значений показателей 
 (индикаторов) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	год реализации,
предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя

(факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса»

	1.1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов  и займов при получении социальной выплаты
	ед.

	13
	17
	17
	1
	


Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы
(наименование муниципальной программы)
	№

п/п
	Наименования
подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем

финансирования 
(тыс.рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	Степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск», всего, 
в т.ч.:
	2206,00
	2206,00
	100%

	1.1
	ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»
	348,83
	348,83
	100%

	1.2
	Основное мероприятие.

Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов, в том числе:
	1857,17
	1857,17
	100%

	1.2.1.
	Организация и проведение профориентационных

Мероприятий
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2.
	Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время  
	1857,17
	1857,17
	100%

	1.2.3.
	Организация деятельности молодежных трудовых отрядов ЗАТО Северск для молодежи 18-25 лет
	0,00
	0,00
	-

	2.
	Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск», всего, 
в т.ч.:
	69 465,54
	69 465,54
	100%

	2.1.
	ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск»
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Основное мероприятие.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т.ч.:
	69 465,54
	69 465,53
	100%

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.1
	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск
	19 636,23
	19 636,23
	100%

	2.2.2
	Организация функционирования детских лагерей
	49 283,65
	49 283,65
	100%

	2.2.11
	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»
	545,66
	545,65
	100%

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем 

молодых семей ЗАТО Северск», всего
	8 144,64
	8 144,64
	100%

	
	 Основное мероприятие.

Выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья
	8 144,64
	8 144,64
	100%

	4.
	Обеспечивающая подпрограмма
	19 727,77
	19 027,49
	96,5%

	
	Итого по       

муниципальной программе      «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы
	99 543,95
	98 843,66 
	99,3%


1














