ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе

«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2021– 2024 годы

за 2021 год

1. О результатах реализации Программы в целом и результатах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за отчетный период

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика  в ЗАТО Северск» на  2021-2024 годы (далее – Программа) предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 114 225,46 тыс.руб. (7 104,46 тыс.руб. – федеральный бюджет, 17 580,21 тыс.руб. - бюджет Томской области, 89 540,78 тыс.руб. - местный бюджет).

В целом на реализацию мероприятий  Программы в период  с 01 января по 31 декабря 2021 года переданы бюджетные ассигнования на сумму 114 216,98 тыс.руб.  Осуществлено расходов на сумму 114 215,98 тыс.руб. Процент исполнения Программы за 2021 год составил 100 %, от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.

Результаты реализации Программы в целом за 2021 год выглядят следующим образом:

1) Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск». В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» организовано и проведено 38 мероприятий с общим охватом 38 000 чел. (учитывая организацию и проведение онлайн мероприятий в условиях сораспространения новой коронавирусной инфекции).

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 361,00 тыс.руб.

За 2021 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 361,00 тыс.руб.

Основное мероприятие – «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 1 898,00 тыс.руб. Осуществлено расходов на общую сумму 1 897,34 тыс.руб. (100 % выполнение).

В 2021 году в рамках реализации мероприятий «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» и «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете» совместно с «Центр занятости населения» трудоустроено 634 подростка, том числе.

- 224 временных рабочих мест за счет средств местного бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

- 410 временных рабочих мест с оплатой труда за счет собственных средств предприятий.

Особое внимание в период летней занятости уделялось подросткам, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическом учете в органах внутренних дел, безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных и многодетных семьях, детям из семей безработных родителей, в том числе: 73 подростка, состоящих на учёте в органах профилактики правонарушений, 30 подростков, сирот и оставшихся без попечения родителей, 91 подросток из многодетных семей, 28 человек из малообеспеченных семей.

Основное мероприятие - «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск»:

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 4 028,58 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 3 422,48 тыс.руб.

Федеральным бюджетом предусмотрено – 7 104,46 тыс.руб.

За 2021 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет федерального бюджета – 7 104,46 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 3 422,48 тыс.руб.

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 4 028,58 тыс.руб.

За 2021 год 35 молодых семей ЗАТО Северск улучшили жилищные условия.

Уровень эффективности подпрограммы 1 – высокий уровень  эффективности  (0,95 ≤ СДП < 1,3 ;  0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).

2) С целью реализации подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» было реализовано Основное мероприятие – «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей»: организованы мероприятия по отдыху детей ЗАТО Северск.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 63 924,74 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 14 157,73 тыс.руб.

За 2021  год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск 63 924,73 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 14 157,73 тыс.руб.

Осуществлено расходов на общую сумму 78 082,47 тыс.руб.

Финансирование оздоровительной кампании составило 27 174,68 тыс.руб.: в т.ч., средства областного бюджета – 14 157,73 тыс.руб., средства бюджета ЗАТО Северск – 13 016,95 тыс.руб.

Всего в оздоровительный период 2021 года за счет средств местного и областного бюджета смогли отдохнуть и оздоровиться 3 783 ребенка ЗАТО Северск. Было открыто 26 детских оздоровительных лагерей.

4 загородных детских оздоровительных лагеря на базе 2-х муниципальных учреждений на 1485 мест отдыха;

7 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 922 места;

15 оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск на 1376 мест.

В 2021 году был успешно продолжена организация отдыха детей с ОВЗ в ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс». В период летней оздоровительной кампании отдохнули 9 детей с ОВЗ.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы «Семейная политика» было проведено 5 мероприятий с общим охватом 500 чел.

Уровень эффективности подпрограммы 2 – высокая эффективность (0,95 ≤ СДП ≤ 1,3; 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).

3) Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 19 328,46 тыс.руб.

За 2021 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 19 320,65 тыс.руб.

Уровень эффективности подпрограммы 3 - высокая эффективность (оценка 5, 0,95 ≤ СДП ≤ 1,3; 0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).

В 2021 году в муниципальную программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2020 № 118 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск  от 18.12.2020 № 2292»;

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2021 № 1726  «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск  от 18.12.2020 № 2292».

Уровень эффективности муниципальной программы – высокая эффективность (оценка 5) (0,95< СДП <  1,3;  0,95 ≤ СОС ≤ 1,0).

А.В.Зубрилина

78 51 16